**План реализации технического задания**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **сроки** | **ответственные** |
| 1 | Установочный семинар по вхождению в проект «Повышение мотивации к учению и познанию посредством применения технологии формирующего оценивания»: разбор технического задания, получение домашнего задания по разработке конспектов уроков к рабочей программе | Июнь, 2017 | Халимова С.А.Сумерина О.Н.Плошкина К.Н. |
| 2 | Практический семинар «Обоснование выбора техник формирующего оценивания учителями рабочей группы, составление графика посещения уроков учителей, участников проекта; заполнение паспортов инновационной деятельности педагогами | Август, 2017 | Халимова С.А.Сумерина О.Н. |
| 3 | Диагностика состояния учебной мотивации школьников в 8 классах: входящий мониторинг | Сентябрь, 2017 | Бурова И.Г., педагог-психолог |
| 4 | Установочный семинар + семинар с участием Тихомировой ОВ по теме «Шаги по формированию учебной мотивации с точки зрения достижения образовательного результата» | Сентябрь, 2017 | Администрация средней школы № 1 г. Данилова |
| 5 | Проведение уроков с использованием техник формирующего оценивания, согласно этапам деятельности | Сентябрь – ноябрь, 2017 | Педагоги рабочей группы, Халимова С.А.Сумерина О.Н. |
| 6 | Региональный семинар учителей технологии «Профессиональное развитие учителя технологии, формирующее оценивание на уроках технологии». | Октябрь, 2017 | Администрация средней школы № 1 г. Данилова |
| 7 | Региональный семинар «Использование техник формирующего оценивания для повышения учебной мотивации обучающихся» | Ноябрь. 2017  | Администрация средней школы № 1 г. Данилова |
| 8 | Практический семинар «Предварительные итоги проекта «Повышение мотивации к учению и познанию посредством применения технологии формирующего оценивания» | Ноябрь, 2017 | Рабочая группа проекта, Халимова С.А.Сумерина О.Н. |
| 9 | Региональный семинар «Использование техник формирующего оценивания в образовательном процессе 8-х классов» | Декабрь, 2017 | Рабочая группа проекта, Халимова С.А.Сумерина О.Н. |
| 10 | Проведение уроков с использованием техник формирующего оценивания, согласно этапам деятельности | Январь-февраль, 2018 | Рабочая группа проекта, Халимова С.А.Сумерина О.Н. |
| 11 | Диагностика состояния учебной мотивации школьников в 8 классах: входящий мониторинг | Январь, 2018 | Бурова И.Г., педагог-психолог |
| 12 | Участив в региональном семинаре | Февраль, 2018 | Середская средняя школа |
| 13 | Региональный семинар «Использование техник формирующего оценивания в образовательном процессе 8-х классов и начальной школы» | Март, 2018 | Рабочая группа проекта, Халимова С.А.Сумерина О.Н. |
| 14 | Участив в региональном семинаре | Апрель, 2018 | Середская средняя школа |
| 15 | Диагностика состояния учебной мотивации школьников в 8 классах: входящий мониторинг | Май, 2018 | Бурова И.Г., педагог-психолог |
| 16 | Практический семинар «Подведение итогов работы в проекте» | Май, 2018 | Рабочая группа проекта, Халимова С.А.Сумерина О.Н. |