**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Повышение эффективности кадетского образования**

**путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя школа № 44»**

Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович,

директор МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»

Руководитель проекта в средней школе № 44: Бабунина Светлана Юрьевна, директор средней школы № 44.

Куратор проекта в средней школе № 44: Швецова Наталья Вячеславовна, заместитель директора по УВР.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1. | **Создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве образовательных учреждений города.** | | | | |
| 1.1. | Функциональное обеспечение проекта. | Анализ ресурсов. | Формирование ресурсной базы для реализации проекта:   * Кадровой; * материально-технической; * финансовой; * методической | Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработать перечень необходимых ресурсов. Оформление стенда. |  |
| 1.2. | Организационное обеспечение деятельности МРЦ. | Подбор и расстановка кадров. | Распределение обязанностей среди работников ОО. | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности МРЦ. |  |
| Совещание руководителей МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2021 – 2022 учебный год. | Внесение корректировок в план работы МРЦ на 2021 – 2022 учебный год. | Утвержден план работы МРЦ на 2021 – 2022 учебный год с внесенными корректировками. |  |
| Совещание по вопросам подведения итогов деятельности МРЦ за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. | Анализ работы МРЦ за первое полугодие 2021 - 2022 учебного года. | Проведён анализ работы МРЦ за первое полугодие 2021 - 2022 учебного года.  План выполнен полностью. |  |
| 1.3. | Обеспечение организации и проведения городских мероприятий кадетской направленности. | Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля |  | 07.09.2021 в 15:00 на площади Челюскинцев у Вечного огня приняли участие в Торжественном открытии несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля. Приняло участие 10 человек. |  |
| Участие в городском мероприятии Марш кадетов «Клятва кадетского братства» |  | 16 сентября 2021 года ученики ОО приняли в Марше кадетов «Клятва кадетского братства». Мероприятие проводилось у музея боевой славы города Ярославля и у мемориала «Звезда» на воинском мемориальном кладбище. В Марше кадетов приняли участие 35 человек. |  |
| Фестиваль казачьей культуры " Казачий лад и жизненный уклад 2021", | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. | 25.09.2021 в парке на острове Даманский ЯГКО совместно с Средней школой №44 провели фестиваль казачьей культуры. В мероприятии приняло участие 100 обучающихся, педагоги, родители детей. В программе фестиваля были не только развлекательная программа, но и соревнования (военизированные, спортивные станции). Также фестиваль был приурочен к Дню Казачества. |  |
| Участие в смотре-конкурсе Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодежи – будущее России!» |  | Смотр-конкурс проводился 26.09.2021 на площади Челюскинцев у Вечного огня города Ярославля. Приняли участие. Результат – 1 место. |  |
| Участие в городском мероприятии «День организации Поста №1 города Ярославля». |  | 29 октября 2021 года на площади Челюскинцев у Вечного огня состоялось Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля». Приняло участие 10 человек. |  |
| Проведение школьных мероприятий, посвященного Дню воинской славы - Дню народного единства. |  | С 25 по 29 октября 2021 года проводились мероприятия, приуроченные к Дню воинской славы России - Дню народного единства, в которых приняли активное участие обучающиеся объединений кадетской направленности школы. |  |
| Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Героев Отечества. | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия.  Организация проведения. | 9 декабря 2020 года состоялись торжественные мероприятия по проведению памятной даты России - Дня Героев Отечества, в которых приняли активное участие обучающиеся объединений кадетской направленности школы № 44. |  |
| Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. | Городской выездной сбор состоялся 8-12 ноября 2021 года в ЛОК «Малые Соли». Основной задачей сбора было создание условий для знакомства и сплочений команд-участниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований.  На сборе использовались материалы, разработанные в результате деятельности МРЦ в 2020 – 2021 учебном году.  От школы приняло участие 1 команда - 10 человек.  Результат - 1 место (в общекомандном зачете). |  |
| 2. | **Способствовать повышению квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования и накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования**. | | | | |
| 2.1. | Механизмы внутрифирменного обучения. | Участие в инструкторских занятиях «Воинские ритуалы». | Ознакомление и применение в работе методических материалов по проведению воинских ритуалов на основе Строевого Устава ВСРФ. | В течение сентября-декабря 2021 года проведены инструкторские занятия «Воинские ритуалы» в рамках подготовки к проведению торжественных мероприятий для руководителей объединений кадетской направленности. В занятиях приняли участие 4 педагогических работников образовательного учреждения. Педагоги ознакомлены с техникой проведения воинских ритуалов у Вечного огня города Ярославля. |  |
| Участие в мастер-классах «Основы строевой подготовки» - дистанционный формат (сайт МОУ ДО «Детский морской центр») | Ознакомление и применение в работе методических рекомендаций по проведению занятий с обучающимися на тему ««Основы строевой подготовки». | В сентябре-декабре 2021 года на официальном сайте МОУ ДО «Детский морской центр» доступны для просмотра видео-ролики мастер-классов для руководителей объединений кадетской направленности по теме «Строевой Устав и строевые приемы». |  |
| Получение консультации «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1» - дистанционный формат. | Ознакомление и применение в работе рекомендаций «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1» | В течение сентября – декабря получение консультаций с педагогическими работниками МОУ по вопросам организации подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1. |  |
| Совещание участников МРЦ по вопросам организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Утверждено Положение о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство». | 15.09.2021 было проведено совещание с участниками МРЦ. Поставлена цель, сформулированы задачи проведения выездного сбора «Кадетское братство», распределены обязанности. |  |
| 2.2. | Семинары, совещания, круглые столы. | Семинар в рамках проведения Городского выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство».  11.11.2021 г. | Трансляция передового педагогического опыта в области кадетского образования. | Педагогические работники представили передовой опыт работы с кадетами различных возрастов. |  |
| Совещание участников МРЦ по итогам выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Анализ проведения сбора, перспективы развития. | 15.11.2021 проведено совещание участников МРЦ по вопросам анализа проведения выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности МОУ «Кадетское братство». Намечены пути повышения эффективности проведения сбора. |  |
| 3. | **Разработать типовые дополнительные образовательные общеразвивающие программы по основным направлениям кадетского образования** | | | | |
| 3.1. | Совещания, семинары, круглые столы. | Совещания координаторов МРЦ по вопросам содержания ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь) | Распределение обязанностей по написанию ДООП и проектов выездных сборов кадетов. | Проведена корректировка тематики ДООП по кадетскому образованию и разделение сборов кадет по возрастным категориям. |  |
| Совещания руководителей МРЦ по вопросам распределения обязанностей в рамках разработки ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь). | Создание творческих групп педагогических работников и определение сроков. | Проведена корректировка распределения обязанностей по написанию ДООП по кадетскому образованию по темам. |  |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов. | Деятельность творческих групп. | Разработка ДООП 6-9 в рамках утвержденной структуры по плану. | Ведется работа по составлению содержания ДООП по кадетскому образованию 6-9.. Разработаны механизмы оценки качества образовательной деятельности.  Ведется работа по написанию содержательной части ДООП.  Разработаны и утверждены ДООП «Кадетское образование -5» и ДООП «Кадетское образование -6». |  |
| Совещания руководителей МРЦ по вопросам создания общественного объединения «Кадетское братство Ярославля» (дистанционный формат, октябрь-декабрь 2020г.) | Определение формы общественного объединения. | Формирование пакета документации. |  |
| 4. | **Обеспечение деятельности** **детского общественного объединения «Кадетское братство Ярославля»** | | | | |
| 4.1. | Организационное обеспечение | Совещания руководителей МРЦ по вопросам деятельности общественного объединения «Кадетское братство Ярославля» (дистанционный формат, октябрь-декабрь 2021г.) | Разработка плана деятельности и основных направлений. | Формирование пакета документации. |  |
| 4.2. | Нормативное обеспечение | Сбор информации о необходимости создания объединения «Кадетское братство Ярославля» | Проведение в ОО классных часов на тему «Общественная организация «Кадетское братство Ярославля»».  Проведение родительских собраний. | Осуществляется сбор заявлений кадетов, желающих вступить в общественную организацию «Кадетское братство Ярославля»». |  |
| 4.3. | Информационное обеспечение | Пополнение информационными материалами страницы МРЦ на сайте учреждения. | Заинтересованность в информации о работе МРЦ участников кадетского направления образовательной деятельности. | Размещение информации о работе МРЦ на сайте школы. |  |
| 5. | **Сформировать единое информационное пространство в сфере кадетского образования обучающихся.** | | | | |
| 5.1. | Использование электронных носителей информации | Пополнение информационными материалами страницы МРЦ на сайте учреждения. | Заинтересованность в информации о работе МРЦ участников кадетского направления образовательной деятельности. | Информации о работе МРЦ размещена на сайте МОУ ДО «Детский морской центр». <http://dmc-yar.edu.yar.ru/> |  |
| Создание и пополнение материалов о проведении мероприятий кадетской направленности | Размещение на сайте «МОУ ДО «Детский морской центр» положений мероприятий и методических рекомендаций по проведению занятий с кадетами. | Педагогические работники ОО в своей работе используют материалы сайта МОУ ДО «Детский морской центр». <http://dmc-yar.edu.yar.ru/> |  |

Отчет составила: Узикова Н.Е.