Ежегодный отчет о результатах деятельности

муниципального ресурсного центра

«Повышение эффективности кадетского образования  путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»

за 2020/2021 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бабунина С.Ю. | Директор | Руководство и стратегическое управление проектом: - определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта; - разработка, утверждение и своевременное обновление плана проекта; - мониторинг хода исполнения проекта; - управление рисками; - прогнозирование отклонений и принятие своевременных мер по их устранению. - координация коммуникаций между всеми участниками проекта и его заинтересованными сторонами; - контроль изменений в проекте; - проведение анализа эффективности этапов проекта и проведение послепроектного анализа. |
| 2 | Швецова Н.В. | Куратор кадетских классов средней школы № 44 | Организация деятельности по реализации проекта: - обеспечение результативного взаимодействия всех членов команды проекта и контроль их деятельности; - разработка, совместно с директором, плана реализации проекта; - осуществление контроля за своевременностью представления установленной отчетности; - делегирование решения определенных вопросов другим участникам проекта; - осуществление контроля за организацией работы по обеспечению мотивации сотрудников к деятельности; - содействие выполнению задач, связанных с текущей организационно-исполнительной работой МРЦ; - обеспечение информацией, отчетностью для осуществления мониторинга хода исполнения проекта. - организация работ в процессе реализации проекта; - формирование и предоставление руководителю проекта необходимой отчетности. |
|  |  |  | Координация и тактическое управление процессом реализации проекта: - определение состава, продолжительности и технологии выполнения работ по разработке и реализации проекта; - определение ресурсов, которые необходимы для разработки и реализации проекта; - определение состава творческих групп участников МРЦ по направлениям деятельности, распределение их по задачам, организация работ в процессе реализации проекта; - организация подготовкивсей документации, необходимой для создания конечного продукта в рамках реализации проекта; - формирование и предоставление руководителю проекта необходимой отчетности; - организация и проведение семинаров совещаний, круглых столов участников МРЦ; - получение от участников проекта необходимой документации по проекту, её систематизация; - анализ хода выполнения и результатов МРЦ. |
| 3 | Кузьминова А.С. | Заместитель директора по ВР | Организационная деятельность: - участие в в организации и проведении массовых мероприятий с учащимися кадетских классов и объединений патриотической направленности; - разработка методических и дидактических материалов для участников МРЦ для повышения эффективности их деятельности в области кадетского образования; |
| 4 |  | Классные руководители кадетских классов, педагоги-организаторы | Организационная деятельность: - организация массовых мероприятий с учащимися кадетских классов и объединений патриотической направленности; - проведение мастер-классов для участников МРЦ; - разработка методических и дидактических материалов для участников МРЦ для повышения эффективности их деятельности в области кадетского образования; - поведение инструкторских занятий с участниками МРЦ; - оказание информационной помощи участникам МРЦ – руководителям кадетских объединений. |

Участники проекта и сетевого взаимодействия: средние школы №14,72,37,57,30,10,44,47,17,25,84,29,68,77 основные школы №50,46,35,73.

- Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год)

  - Цели/задачи/достижения

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве образовательных учреждений города. |  |  |  |
| 1.1. | Функциональное обеспечение проекта. | Анализ ресурсов. | Формирование ресурсной базы для реализации проекта: - Кадровой; - материально-технической; - финансовой; - методической | Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработать перечень необходимых ресурсов. Оформление стенда. |
| 1.2. | Организационное обеспечение деятельности МРЦ. | Подбор и расстановка кадров. | Распределение обязанностей среди работников ОО. | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности МРЦ. |
|  |  | Совещание руководителей МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2020 – 2021 учебный год. | Внесение корректировок в план работы МРЦ на 2020 – 2021 учебный год. | Утвержден план работы МРЦ на 2020 – 2021 учебный год с внесенными корректировками. |
|  |  | Совещание по вопросам подведения итогов деятельности МРЦ за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. | Анализ работы МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. | Проведён анализ работы МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. План выполнен полностью. |
| 1.3. | Обеспечение организации и проведения городских мероприятий кадетской направленности. | Проведение мероприятий в рамках празднования памятной даты России - Дня Героев Отечества. | Разработка Положения, сценария, сметы мероприятия. Организация проведения. | 9 декабря 2020 года состоялись торжественные мероприятия по проведению памятной даты России - Дня Героев Отечества, в которых приняли активное участие обучающиеся объединений кадетской направленности школы № 44. |
|  |  | Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Планирование и организация проведения Сбора. Разработка программы проведения, положения, сценария мероприятий, сметы. | Городской выездной сбор состоялся 9-14 декабря 2020 года в санатории «Малые соли». Основной задачей сбора было создание условий для знакомства и сплочений команд-участниц, эта задача была достигнута посредствам различных мероприятий и соревнований. От школы приняло участие 2 команды по 10 человек. На сборе использовались материалы, разработанные в результате деятельности МРЦ в 2019 – 2020 учебном году. |
|  |  | Торжественное мероприятие «Вручение погон» | Разработка Положения, сценария мероприятия. Организация проведения. | 22.04.2021 состоялось торжественное мероприятие, на котором обучающимся вручались погоны и они давали «Клятву Кадетского братства» |
|  |  | День памяти жертвам блокады Ленинграда | Разработка сценария, подготовка учащихся, проведение мероприятия. | 27.01.2021 было проведено мероприятие для обучающихся 9-11 классов, в 5-8 классах прошли классные часы. |
|  |  | Урок мужества, посвященный Дню Защитника Отечества | Разработка сценария, подготовка учащихся, проведение мероприятия. | 22.02.2021 проведет Урок мужества для 5-8 классов, в 1-4 классах и 9-11 классах – классные часы. |
|  |  | Парад, посвященный 76 годовщине Победы |  | 9 мая, участие в городском Параде |
|  |  | Марш кадетов «Равняемся на солдат Победы» |  | 20 мая 2021 года. |
| 2. | Способствовать повышению квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования и накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования. |  |  |  |
| 2.1. | Механизмы внутрифирменного обучения. | Участие в инструкторских занятиях «Воинские ритуалы». | Ознакомление и применение в работе методических материалов по проведению воинских ритуалов на основе Строевого Устава ВСРФ. | В течение сентября-декабря 2020 года проведены инструкторские занятия «Воинские ритуалы» в рамках подготовки к проведению торжественных мероприятий для руководителей объединений кадетской направленности. В занятиях приняли участие 4 педагогических работников образовательного учреждения. Педагоги ознакомлены с техникой проведения воинских ритуалов у Вечного огня города Ярославля. |
|  |  | Участие в мастер-классах «Основы строевой подготовки» - дистанционный формат (сайт МОУ ДО «Детский морской центр») | Ознакомление и применение в работе методических рекомендаций по проведению занятий с обучающимися на тему ««Основы строевой подготовки». | В сентябре-декабре 2020 года на официальном сайте МОУ ДО «Детский морской центр» доступны для просмотра видео-ролики мастер-классов для руководителей объединений кадетской направленности по теме «Строевой Устав и строевые приемы». |
|  |  | Получение консультации «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1» - дистанционный формат. | Ознакомление и применение в работе рекомендаций «Методика подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1» | В течение сентября – декабря получение консультаций с педагогическими работниками МОУ по вопросам организации подготовки обучающихся к несению Почётного караула на Посту №1. |
|  |  | Совещание участников МРЦ по вопросам организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Утверждено Положение о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство». | 19.11.2020 было проведено совещание с участниками МРЦ. Поставлена цель, сформулированы задачи проведения выездного сбора «Кадетское братство», распределены обязанности. |
| 2.2. | Семинары, совещания, круглые столы. | Семинар в рамках проведения Городского выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». 11.12.2020 г. | Трансляция передового педагогического опыта в области кадетского образования. | Педагогические работники представили передовой опыт работы с кадетами различных возрастов. |
|  |  | Совещание участников МРЦ по итогам выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Анализ проведения сбора, перспективы развития. | 13.12.2020 проведено совещание участников МРЦ по вопросам анализа проведения выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности МОУ «Кадетское братство». Намечены пути повышения эффективности проведения сбора. |
| 3. | Разработать типовые дополнительные образовательные общеразвивающие программы по основным направлениям кадетского образования |  |  |  |
| 3.1. | Совещания, семинары, круглые столы. | Совещания координаторов МРЦ по вопросам содержания ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь) | Определение количественного и качественного содержания программы. | Проведена корректировка тематики ДООП по кадетскому образованию. |
|  |  | Совещания руководителей МРЦ по вопросам распределения обязанностей в рамках разработки ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь). | Создание творческих групп педагогических работников. | Проведена корректировка распределения обязанностей по написанию тем ДООП по кадетскому образованию по темам. |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов. | Разработка структуры ДООП по кадетскому образованию в рамках подготовки продукта деятельности МРЦ за 2019 – 2021 учебные года. | Определение количественного и качественного содержания программы. | Использование презентации «Структура ДООП по кадетскому образованию» для написания ДООП по кадетскому образованию. |
|  |  | Деятельность творческих групп. | Разработка тематических частей ДООП в рамках утвержденной структуры. | Разработаны и сформулированы цели, задачи и предполагаемые результаты реализации ДООП. Ведется работа по составлению содержания ДООП по кадетскому образованию. Разработаны механизмы оценки качества образовательной деятельности. Ведется работа по написанию содержательной части ДООП. |
| 4. | Создать детское общественное объединение «Кадетское братство Ярославля» |  |  |  |
| 4.1. | Организационное обеспечение | Совещания руководителей МРЦ по вопросам создания общественного объединения «Кадетское братство Ярославля» (дистанционный формат, октябрь-декабрь 2020г.) | Определение формы общественного объединения. | Формирование пакета документации. |
| 4.2. | Нормативное обеспечение | Устав общественной организации «Кадетское братство Ярославля». | Внесение изменений и дополнений в шаблон Устава детской общественной организации. | Корректировка Устава детской общественной организации «Кадетское братство Ярославля и подготовка к утверждению на собрании участников. |
| 4.3. | Информационное обеспечение | Сбор информации о необходимости создания объединения «Кадетское братство Ярославля» | Провести в МОУ города классные часы на тему «Общественная организация «Кадетское братство Ярославля»». Провести родительские собрания. | Осуществляется сбор заявлений кадетов, желающих вступить в общественную организацию «Кадетское братство Ярославля»». |
| 5. | Сформировать единое информационное пространство в сфере кадетского образования обучающихся. |  |  |  |
| 5.1. | Использование электронных носителей информации | Пополнение информационными материалами страницы МРЦ на сайте учреждения. | Заинтересованность в информации о работе МРЦ участников кадетского направления образовательной деятельности. | Размещение информации о работе МРЦ на сайте школы. |
|  |  | Создание и пополнение материалов о проведении мероприятий кадетской направленности | Размещение на сайте «МОУ ДО «Детский морской центр» положений мероприятий и методических рекомендаций по проведению занятий с кадетами. | Педагогические работники ОО в своей работе используют материалы сайта МОУ ДО «Детский морской центр». |
| 6. | Анализ деятельности МРЦ |  |  |  |
|  |  | Организационное и функциональное обеспечение проекта. | Выявление положительных и отрицательных результатов организационного и функционального обеспечение проекта. | По результатам отчетов, промежуточных итогов, сбора мнений участников организационное и функциональное обеспечение проекта может считаться положительным. Следует провести корректировку в планах по распределению обязанностей между участниками МРЦ для повышения эффективности |
|  |  | Анализ реализации направлений деятельности МРЦ «Кадетское братство Ярославля». | Выявление положительных и отрицательных результатов в реализации направлений деятельности МРЦ «Кадетское братство» | 1.Разработаны типовые дополнительные образовательные общеразвивающие программ по основным направлениям кадетского образования для звена начальной школы. 2. Уровень компетентности педагогических работников в области кадетского образования систематически повышается. 3. Единое информационное пространство в сфере кадетского движения создано и успешно функционирует. 4. Городские, районные, школьные мероприятия кадетской направленности в основном проведены. |

Отчет составила: Швецова Н.В., заместитель директора по УВР, тел. 74-56-93