Аналитический отчет о результатах деятельности

по реализации проекта

«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»

за 2023/2024 учебный год

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бабунина Светлана Юрьевна | директор школы | руководство проектом, организация сетевого взаимодействия |
| 2 | Халимова Светлана Александровна | заместитель директора по УВР | методическое обеспечение |
| 3 | Узикова Наталья Евгеньевна | социальный педагог | обеспечение работы ППК, участие в разработке нормативно-правовой документации, обеспечивающей правовую основу работы в ОУ такого специалиста как социальный педагог |
| 4 | Голкина Вера Александровна | педагог-психолог | обеспечение работы ППК, участие в разработке нормативно-правовой документации, обеспечивающей правовую основу работы в ОУ такого специалиста как педагог-психолог |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова, средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко, средняя школа №74 имени Ю.А. Гагарина, средняя школа № 57, средняя школа № 71.

- Описание этапа инновационной деятельности (2023/2024 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативно-правовой базы социально-психологического сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении | - изучение нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций | - создание нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций, оказывающих помощь в преодолении школьной неуспешности | - проведен анализ локальных нормативных актов школ, регламентирующих работу социально-психологических служб, выявлены проблемы |
| 2 | Изучение и анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | - установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» - мониторинг уровня учебной успешности (понимание уровня учебной неуспешности администраций, педагогами, родителями, обучающимися | - создание условий выхода школ из категории «школы с низкими образовательными результатами» | - определены проблемы преодоления учебной неуспешности, - составлен список адресов успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности, которые необходимо использовать в педагогической деятельности - создан инструментарий для проведения мониторинга уровня учебной успешности (опросные листы) - проведен мониторинг уровня учебной успешности |
| 3 | Разработка нормативно-правовой документации, обеспечивающей правовую основу работы в ОУ таких специалистов как педагог-психолог, дефектолог, логопед. Создание межшкольного ППК внутри района | - совещание социальных педагогов, дефектологов, педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ участниц МИП - стратегическая сессия по планированию разработке необходимой докуцментации и концепции работы межшкольного ППК - круглый стол «Опыт успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» - работа межшкольного ППК | - создание нормативно-правовой базы работы социально-психологических служб образовательных организаций, оказывающих помощь в преодолении школьной неуспешности - создание алгоритма действий ППК - проведение ППК - анализ результатов работы ППК | - созданы рабочие группы - разработан набор локальных актов - разработан перечень просветительских семинаров для родителей - проведены просветительские семинары для родителей - даны рекомендации родителям на основе работы ППК - проведен анализ результатов работы ППК |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по работе с семьями неуспешных детей | - описание случаев, проходящих на ППК, Маршрутизатор | - создание методических рекомендаций по работе с семьями неуспешных детей | разработаны методические рекомендации по работе с семьями неуспешных детей |
| 5 | Планирование работы инновационной площадки | - круглый стол «Подведение итогов 1-ого года работы инновационной площадки» | - утверждение плана работы на 2-ой год работы площадки | утвержден план работы на 2-ой год работы площадки |

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности кадровое обеспечение (педагог-психолог, социальный педагог, администрация школы), нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение (помещение для проведения ППК, диагностический инструментарий, копировальная и множительная техника, ПК)

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта___________________________________________

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1) уменьшилось количество неуспешных обучающихся

2) создано объединение специалистов, способных оказать комплексную помощь детям и родителям (педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог, логопед)

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

__проект продолжает реализовываться__

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации ___ консолидация нескольких образовательных организаций, создание межшкольного психолого-педагогического консилиума является ресурсом преодоления учебной неуспешности__

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности): корректировка диагноза у 7 обучающихся школ-участников проекта, организация дальнейшего получения образования в соответствии с рекомендациями ПМПК.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.) запланирована на 2024-2025 учебный год