**План работы на 2024-2025 учебный год**

**муниципальной инновационной площадки**

**«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»**

**Цель: создание модели межшкольного взаимодействия преодоления школьной неуспешности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия и вид работы | | Продукт | Срок | Ответственные | |
| СШ 74 | Другие школы-участники проекта |
| Проанализировать и обобщить отечественный опыт успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | Изучение отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности |  | Список источников успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | 24.09.2024 | Бабунина С.Ю.  Халимова С.А.  Голкина В.А.  Узикова Н.Е. | Все школы-участники проекта |
| Установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» |  | 12.10.2024 | Бабунина С.Ю.  Халимова С.А.  Голкина В.А.  Узикова Н.Е. |  |
| Совещание социальных педагогов, дефектологов, педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ, участниц МИП |  | 17.11.2024 | Халимова С.А. | Лазарев М.Н.,  средняя школша № 71 |
| Мониторинг уровня учебной успешности.  (понимание учебной неуспешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися) | 1. Разработка опросных листов для:   * представителей администрации; * педагогов; * обучающихся; * родителей | Опросные листы | 15.12.2024 | Халимова С.А. | Средняя школа № 71  Средняя школа № 3  Средняя школа № 57 |
|  | 2. Проведение опроса | Сводная таблица ответов респондентов | 22.12.2024 | Голкина В.А. | Все школы-участники проекта |
| 3. Анализ понимания учебной неуспешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися | Аналитическая справка | 29.12.2024 | Голкина В.А.  . |  |
| Создать межшкольный ППК, объединяющий усилии специалистов разных образовательных организаций | Создание и функционирование рабочих групп психологов, дефектологов, логопедов, педагогов-предметников,  социальных педагогов | Стратегическая сессия по планированию разработке необходимой докуцментации и концепции работы межшкольного ППК |  | 19.12.2024 | Бабунина С.Ю.  Халимова С.А.  Голкина В.А. | Истратий Е.К.,  средняя школа № 3 |
| Изучить нормативно-правовую базу социально-психологичекого сопровождения обучающихся, имеющих проблемы обучения | Анализ имеющейся нормативно-правовой базы социально-психологичекого сопровождения обучающихся, | Аналитическая справка | 19.01.2025 | Бабунина С.Ю.  Халимова С.А.  Голкина В.А. | Все школы-участники проекта |
|  | Разработка пакета нормативно-правовых документов для работы ППК | Нормативно-правовые документы:  Положение;  функциональные обязанности | 26.01.2025 | Бабунина С.Ю.  Голкина В.А.  Узикова Н.Е. | Все школы-участники проекта |
| Разработать алгоритм работы с семьей |  | Разработка просветительских семинаров для родителей | Сборник просветительских семинаров для родителей | 19.01.2025 | Бабунина С.Ю.  Халимова С.А.  Голкина В.А.  Узикова Н.Е. |  |
| Проведение цикла просветительских семинаров для родителей | Заявки на участие в ППК | 26.01-18.02. 2025 | Голкина В.А.  Узикова Н.Е.  . | Все школы-участники проекта |
| Подготовка к ППК | Алгоритм действий | 30.01.2025 | Халимова С.А.  Голкина В.А.  Узикова Н.Е. | Все школы-участники проекта |
| Представление межшкольного ППК | Буклет | 06.02.2025 | Голкина В.А. | Все школы-участники проекта |
| Работа ППК |  | Февраль, март 2025 | Халимова С.А.  Голкина В.А. | Шевченко С.Б.,  средняя школа № 9 |
| Круглый стол «Опыт успешных практик межшкольного взаимодействия по работе с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» | Программа круглого стола | 19.03.2025 | Бабунина С.Ю.  Халимова С.А.  Голкина В.А.  Узикова Н.Е. | Липартелиани З.Г.,  средняя школа № 57 |
| Разработать методические рекомендации по работе с семьями неуспешных детей | Создание методических рекомендций | Описание случаев, проходящих на ППК, Маршрутизатор | Методические рекомендации | 23.04.2025 | Халимова С.А.  Голкина В.А. | Бабунина С.Ю.,  средняя школа № 44 |
|  | Круглый стол «Подведение итогов работы второго года инновационной площадки» |  | План работы и аналитический отчёт по итогам второго года работы площадки | 14.05.2025 | Бабунина С.Ю.  Халимова С.А.  Голкина В.А.  Узикова Н.Е. | Все школы-участники проекта |