- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Формирующее оценивание как инструмент повышения образовательных результатов»

- (название проекта)

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта Бабунина Светлана Юрьевна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка механизма внедрения формирующего оценивания в образовательный процесс | Участие в совещании руководителей школ «Планирование работы по реализации проекта «Формирующее оценивание как инструмент повышения образовательных результатов» | Создание плана работы по реализации проекта в МОУ «Средняя школа № 44» | Создан план работы по реализации проекта в МОУ «Средняя школа № 44» |  |
| 2 |  | Анализ качества образовательных результатов в седьмых классах по итогам 2015-2016 учебного года (классы, на которых будет проводиться апробация техники формирующего оценивания) | Проведение анализа качества образовательных результатов в седьмых классах по итогам 2015-2016 учебного года (классы, на которых будет проводиться апробация техники формирующего оценивания) | Проведен анализ качества образовательных результатов в седьмых классах (классы, на которых будет проводиться апробация техники формирующего оценивания) |  |
| 3 |  | Подбор диагностических материалов и проведение мониторинга профессиональной компетентности педагогов, работающих в восьмых классах в аспекте формирующего оценивания | Подобраны диагностические материалы и проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов, работающих в восьмых классах в аспекте формирующего оценивания | Подобраны диагностические материалы и проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов, работающих в восьмых классах в аспекте формирующего оценивания |  |
| 4 |  | Изучение имеющегося опыта по проблеме формирующего оценивания | Изучен имеющийся опыт по проблеме формирующего оценивания | Проработана книга по технике формирующего оценивания авторов Бородкиной Н.В., Тихомировой О.В. Участие в выездном региональном семинаре по технике формирующего оценивания в Некоузский МР Подготовка выездного семинара в Даниловскую школу № 1, по изучению техник формирующего оценивания для педагогов, работающих в восьмых классах Посещение и обсуждение открытого урока по технике формирующего оценивания в МОУ «Средняя школа № 6» |  |
|  |  | Подготовка и оформление заявки на курсы повышения квалификации по формирующему оцениванию в ИРО | Оформлена заявка на КПК по формирующему оцениванию ИРО | ППК "Формирующее оценивание в школе" – 5 человек |  |
|  |  | Формирование рабочих групп по реализации проекта в образовательных организациях | Сформирована рабочая группа по реализации проекта из учителей, работающих в 8-х классах | Создана рабочая группа: Халимова С.А., Гурылев Ю.И., Плошкина К.Н., Орехова Ю.М,, Агаджанова В.Г., Мацко Я.А., Рогожина Н.В. |  |
|  |  | Разработка и утверждение локальных актов по реализации проекта (договор о сотрудничестве ОО; положение о проблемно-творческой группе; приказ и др.) | Разработаны и утверждены локальные акты по реализации проекта: договор о сотрудничестве ОО; положение о проблемно-творческой группе; приказ. | Разработаны и утверждены локальные акты по реализации проекта: положение о проблемно-творческой группе; приказ о реализации проекта; о создании рабочей группы. | Не разработан локальный акт по реализации проекта: договор о сотрудничестве ОО |

Отчет составила: Халимова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР средней школы № 44