- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Организация инклюзивного образования в ОО МСО г. Ярославля»

- (название проекта)

- за I полугодие 2016/2017 учебного года

- Руководитель проекта в школе: Бабунина С.Ю.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа с педагогическими и родительскими коллективами базовых площадок (разработка и проведение пед.советов, семинаров, консультаций по вопросам инклюзивного обучения детей с ОВЗ | Формирование творческих рабочих групп из педагогов и административных работников ОО для работы по проектам: - разработка планов и содержания мероприятий по формированию у педагогов ОО компетенций для работы с детьми с ОВЗ - разработка планов и содержания мероприятий по работе с родительской общественностью | Подготовленные к реализации разработанной модели педагоги ОО | Сформированы рабочие группы из педагогов и административных работников ОО |  |
| 2 |  | Заседания рабочих групп: разработка путей, методов и средств решения поставленных перед группой задач по проекту, обсуждение и анализ промежуточных результатов 1 группа: по разработке локальных актов и распорядительных документов ОО, касающихся организации инклюзивного образования (зам.директора школы Сумерина О.Н.) 2 группа: по разработке программ внеурочной деятельности. (Зам.дир. Швецова Н.В.) 3 группа: по разработке коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ. (Психолог Сыч А.С.) 4 группа: по вопросам организации обучения детей с ОВЗ в ОО. (Психолог Сыч А.С.) |  | Рабочие материалы участников рабочих групп |  |
| 3 |  | Работа школьной творческой группы: - Педагогический совет «Организация инклюзивного образования» |  | Учителя ознакомлены с номативно-правовыми документами Организована работа коллектива над данной проблемой. |  |
|  |  | - Городская научно-практическая психологическая конференция «Профессиональная компетентность психолога: новые требования к профессионализму» 11.10.2016, ГЦРО (Бабунина С.Ю., директор школы; Сыч А.С., педагог-психолог. Тема выступления: «Опыт работы средней школы № 44 по психологическому сопровождению детей с ОВЗ, имеющих тяжёлые нарушения речи, в логопедических классах и в рамках инклюзивного образования»). |  | Предоставлены материалы, отражающие деятельность средней школы № 44 по психологическому сопровождению детей с ОВЗ, имеющих тяжёлые нарушения речи, в логопедических классах и в рамках инклюзивного образования» |  |
|  |  | - Межрегиональная конференция «Организация коррекционной работы в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 03.11.2016, Ивняковская школа (Бабунина С.Ю., директор школы; Сыч А.С., педагог-психолог; Волкова А.С., заместитель директора по УВР; Можейко Е.А., учитель-логопед. Тема выступления: «Опыт работы средней школы № 44 по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, имеющих тяжёлые нарушения речи, в логопедических классах и в рамках инклюзивного образования») |  | Предоставлены материалы, отражающие деятельность средней школы № 44 по психологическому сопровождению детей с ОВЗ, имеющих тяжёлые нарушения речи, в логопедических классах и в рамках инклюзивного образования» |  |
|  |  | - Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации детей с ограниченными возможностями здоровья» 26-27.10.2016, ИРО, г.Ярославль (Волкова А.С., заместитель директора по УВР. Тема выступления: «Опыт работы средней школы № 44 по созданию «доступной образовательной среды» в образовательном учреждении»). |  | Предоставлены материалы, отражающие деятельность средней школы № 44 по созданию «доступной образовательной среды» в образовательном учреждении |  |
|  |  | - Участие МРЦ в Городской презентационной площадке «Инновационное пространство МСО г. Ярославля». |  | Предоставлены материалы, отражающие деятельность средней школы № 44 по обучению, воспитанию и психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ |  |
|  |  | - Городской семинар для логопедов ДОУ на тему «Опыт работы средней школы № 44 по созданию условий для детей с ОВЗ, имеющих тяжёлые нарушения речи, в логопедических классах и в рамках инклюзивного образования» |  | Выступления Бабуниной С.Ю., директора школы; Сыч А.С., педагога-психолога и логопеда; Можейко Е.А., учителя-логопеда – 25.11.2016, средняя школа № 44. |  |
|  |  | - Городская родительская конференция «Создание условий для обучения детей с ОВЗ в муниципальной системе образования» - 10.12.2016, ДО мэрии города Ярославля (Бабунина С.Ю., директор школы; Можейко Е.А., учитель-логопед. Тема выступления: «Создание условий для детей, имеющих тяжёлые нарушения речи»). |  | Выступление учителя –логопеда Можейко Е.А. |  |

Отчет составила: Сумерина Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР