## Дорожная карта реализации Программы

| Задачи | Вид работ | Планируемый результат /качественный показатель | Сроки | Результат /количественный показатель | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет Поддержка профессионального развития педагогов |
| Задача 1.1. Создать профессиональные обучающиеся сообщества (далее - ПОС) учителей для апробации новых технологий инновационно работы школы | 1. Нормативная база (издание приказа о создании ПОС, об утверждении положения о ПОС) | Разработана нормативная база | август-октябрь 2020 года | Разработаны 2 приказа, 1 положение | Директор школы, заместители директора по УВР |
|  | 2. Педсовет «Организация работы по созданию ПОС для апробации новых технологий» | Подготовка педсовета | октябрь 2020 года | Проведен педсовет | Заместители директора по УВР и ВР |
|  | 3. Создание ПОС по апробации технологий | Создание ПОС по апробации технологий: - «Формирующее оценивание на уроках»; - «Смысловое чтение». - технология «Lesson study» | октябрь 2020 года | Созданы 3 группы ПОС | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | 4.Планирование работы ПОС | Составление планов работы ПОС | ноябрь 2020 года | Составлены планы работы на год | Руководители ПОС |
|  | 5. Знакомство с опытом применения технологий другими школами | Участие в семинарах, вебинарах | ноябрь 2020 года – декабрь 2020 года | 60% учителей познакомились с опытом применения технологий | Руководители ПОС |
|  | 6. Планирование уроков и их проведение с применением данных технологий | Разработка технологических карт уроков с применением технологий | январь 2021 года – февраль 2021 года | Проведено 6 уроков в первом полугодии 2021 года | Заместители директора по УВР, руководители ПОС |
| Задача 1.2. Организовать обмен педагогическим опытом: проведены семинары-практикумы, мастер-классы, открытие уроки, тренинги, направленные на повышение эффективности совместной деятельности членов педагогического коллектива | 1. Педсовет «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс» | Подготовка педсовета | март 2021 года | Проведение педсовета | Директор школы |
|  | 2.Открытые уроки и мастер-классы с применением технологий учителями ПОС | Проведение открытых уроков и мастер-классов с использованием данных технологий | апрель 2021 года | Проведено 3 урока | Руководители ПОС, педагоги |
|  | 3.Использование технологий учителями | Разработка уроков с использованием технологий | в течение 2021-2022 учебного года | Проведены уроки | Руководители ПОС, педагоги |
|  | 4.Педсовет «Результативность внедрения инновационных технологий» | Подготовка педсовета, проведение диагностических работ по русскому и математике | декабрь 2021 года | Мониторинг и педсовет проведены | Администрация школы |
|  | 5.Обмен педагогическим опытом между ПОС | Разработка методических рекомендаций | в течение 2022 года | Методические рекомендации разработаны | Руководители ПОС |
| Задача 1.3. Организовать тьюторскую поддержку молодых педагогов в их профессиональном развитии | 1.Закрепление учителей-наставников за молодыми педагогами | Разработка приказа о закреплении учителей-наставников за молодыми учителями | октябрь 2020 года | Приказ разработан | Директор школы |
|  | 2.Вовлечение молодых педагогов в работу ПОС | Разработка уроков молодыми специалистами совместно с учителями-наставниками | ноябрь 2020 года – декабрь 2020 года | Уроки разработаны | Руководители ПОС, педагоги |
|  | 3.Уроки молодых специалистов для членов ПОС | Анализ проведенных уроков | в течение 1 полугодия 2021 года | Уроки проанализированы, даны рекомендации | Руководители ПОС, педагоги |
| Задача 1.4. Создать мотивационные условия для включения педагогов в профессиональной деятельности | 1.Нормативно-правовая база по вопросам стимулирования педагогов школы, участвующих в профессиональной деятельности | Разработка приказов о стимулировании педагогов | в течение 2 полугодия 2020 года | Приказы разработаны | Директор школы |
|  | 2.Конкурсы профессионального мастерства | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | в течение 2020 года – 2023 года | Привлечены к участию в конкурсах | Заместитель директора по УВР |
|  | 3.Публикации в профессиональных изданиях и СМИ | Создание совета для рецензирования разработок к публикациям | в течение 2020 года – 2023 года | Создан совет, рекомендованы к публикации материалы | Заместитель директора по УВР |
| Задача 1.5. Организовать профессиональную переподготовку и курсовую подготовку педагогов | План прохождения профессиональной переподготовки и курсовой подготовки учителей | Составление плана профессиональной переподготовки и курсовой подготовки учителей по мере необходимости | в течение 2020 года – 2023 года | Профессиональная переподготовка и курсовая подготовка учителей согласно плану ИРО, ГЦРО | Заместитель директора по УВР |
| Улучшение результатов ГИА по математике и русскому языку |
| Задача 2.1. Создать информационно-методическое обеспечение деятельности участников образовательного процесса по повышению качества функциональной грамотности | 1.Мониторинг сформированности умений по предметам | Разработка мониторинга | ноябрь 2020 года | Разработан мониторинг и проведен в 4, 5, 9, 11 классах | Заместитель директора по УВР, психолог |
|  | 2.Опыт работы школ, имеющих высокие результаты учебно деятельности обучающихся | Знакомство учителями ПОС с работой школ, имеющих высокие образовательные результаты по русскому языку и математике | январь 2021 года – апрель 2021 года | Налажено сотрудничество со школами, имеющими высокие образовательные результаты | Заместитель директора по УВР |
| Задача 2.2 Повысить результативность освоения образовательной программы по математике и русскому языку | 1.Эффективные методики обучения по русскому языку и математике | Использование технологий на уроках русского языка и математики: - «Формирующее оценивание на уроках»; - «Смысловое чтение». - технология «Lesson study». | в течение 2020 года – 2023 года | Проведены уроки с использованием технологий | Заместитель директора по УВР |
|  | 2.Мониторинг уровня качества образования по русскому языку и математике | Разработка мониторинга | апрель 2021 года | Разработан мониторинг и проведен в 4, 5, 9, 11 классах | Заместитель директора по УВР |
| Задача 2.3. Развить интерес у обучающихся к предметам «Математика» и «Русский язык» | 1.Развитие функциональной грамотности | Планирование внеурочной и кружковой деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности | октябрь 2020 года – ноябрь 2020 года | Составлены планы работы | Заместитель директора по УВР |
|  | 2.Программа поддержки одаренных детей | Разработка программы | октябрь 2020 года – декабрь 2020 года | Программа разработана и реализуется | Заместитель директора по УВР, ВР |
|  | 3.Олимпиады, интеллектуальные конкурсы, научно-практические конференции по русскому языку и математике | Вовлечение обучающихся в олимпиады, интеллектуальные конкурсы, научно-практические конференции по русскому языку и математике | в течение 2020 года – 2023 года | Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях по русскому языку и математике | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| Индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями |
| Задача 3.1. Вовлекать обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность | 1.Исследовательская и проектная деятельность | Планирование участия в научно-исследовательских конференциях и защите проектов | в течение 2020 года – 2023 года | Участие в научно-исследовательских конференциях и защите проектов | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | 2.Рекомендации педагогам по оказанию помощи в вопросах подготовки обучающихся к исследовательской и проектной деятельности | Разработка рекомендаций по оказанию помощи в вопросах подготовки обучающихся к исследовательской и проектной деятельности | октябрь 2020 года – декабрь 2020 года | Разработаны рекомендации по оказанию помощи в вопросах подготовки обучающихся к исследовательской и проектной деятельности | Психологи, учителя-предметники |
|  | 3.Сетевое взаимодействие | Подбор партнеров и разработка соглашений о сетевом взаимодействии | январь 2021 года | Подписаны соглашения о сетевом взаимодействии с ВУЗами и другими образовательными организациями | Директор школы |
| Задача 3.2. Организовать внеурочную и кружковую деятельность, направленную на развитие функциональной грамотности обучающихся | 1.Внеурочная деятельность и система дополнительного образования | Планирование работы внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования. Привлечение к работе в системе дополнительного образования работников сторонних организаций (ВУЗов, учреждений культуры и др.) | сентябрь-октябрь 2020 года | Составлены планы работ внеурочной деятельности, объединений дополнительного образований. Привлечены к работе в системе дополнительного образования работников сторонних организаций (ВУЗов, учреждений культуры и др.) | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | 2.Занятия внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования | Набор детей на занятия внеурочной деятельности и в объединения дополнительного образования | сентябрь-октябрь 2020 года | Произведен набор. Охват дополнительным образованием составил 80% | Заместитель директора по ВР, учителя-предметники |
| Задача 3.3. Разработать индивидуальные маршруты для обучающихся с разными образовательными способностями | Работа с детьми, имеющими разные образовательные способности | Составление индивидуальных маршрутов для обучающихся с разными образовательными способностями | в течение 2020 года – 2023 года | Составлены и реализуются индивидуальные маршруты для обучающихся с разными образовательными способностями | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| Задача 3.4. Использовать различные формы обучения: дистанционное обучение, сетевое взаимодействие | Образовательные платформы: Zoom, Яндекс-учебник, ЯКласс, Skype, Цифровая образовательная платформа | Познакомить учителей с образовательными платформами: Zoom, Яндекс-учебник, ЯКласс, Skype, Цифровая образовательная платформа. Дать рекомендации по их применению | в течение 2020 года – 2023 года | Используют в работе различные формы обучения: дистанционное обучение, сетевое взаимодействие. 80% учителей работают на образовательных платформах: Zoom, Яндекс-учебник, Якласс, Skype, Цифровая образовательная платформа. | Учителя-предметники |
| Задача 3.5. Разработать конкретные рекомендации педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников | 1.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся | Создание психолого-педагогической консультационной службы для родителей (законных представителей) и педагогов. Привлечение специалистов психолого-педагогических центров, Центра дополнительного образования школы | в течение 2020 года – 2023 года | Создана психолого-педагогическая консультационная служба для родителей (законных представителей) и педагогов. Привлечены специалисты психолого-педагогических центров, Центра дополнительного образования школы | Психологи |
|  | 2.Рекомендации для учителей | Разработка алгоритма при работе с детьми с разными образовательными способностями | октябрь 2020 года – ноябрь 2020 года | Разработан алгоритм при работе с детьми с разными образовательными способностями | Психологи |