муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 44»

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора департамента образования мэрии г. Ярославля Ильина Е.А. __________________________ «____» _____________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор средней школы № 44 Бабунина С.Ю. __________________________ «____» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

перехода муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 44» в эффективный режим работы

на 2020 – 2023 годы

(в части улучшения образовательных результатов»

Авторы программы: Бабунина С.Ю., директор школы

Халимова С.А., заместитель директора по НМР

Сумерина О.Н., заместитель директора по УВР

Принята

на заседании педагогического совета

«31» августа 2020г., протокол № 8

Ярославль

2020г.

Оглавление

Паспорт программы	3

1. Аналитический раздел Программы	6

SWOT-АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ	13

2. Целевой раздел Программы	16

3. Содержательный раздел Программы	17

Дорожная карта реализации Программы	17

4. Оценочный раздел Программы	28

Дорожная карта организации мониторинга результативности повышения качества в школе	28

5. Ресурсное обеспечение Программы	34

6. Структура управления Программой	36

7. Приложения	37

Приложение 1. Карта приоритетов	37

Приложение 2. Таблица соотношений целей и задач по выбранным приоритетам Программы	39

Приложение 3. Детализированный план реализации по каждому из приоритетов (на первый год реализации Программы)	45

Приложение 4. Описание рисков	50

# Паспорт программы

| Наименование | Программа перехода муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» в эффективный режим работы на 2020 – 2023 годы (в части улучшения образовательных результатов) |
| --- | --- |
| Основание разработки – актуальность для школы | - анализ мониторинга результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике за последние три года; - анализ мониторинга результатов диагностических работ, ВПР, участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах |
| Основные разработчики | 1. Бабунина С.Ю., директор школы; 2. Сумерина О.Н., заместитель директора по УВР; 3. Халимова С.А., заместитель директора по УВР |
| Приоритеты Программы | - Поддержка профессионального развития педагогов - Улучшение результатов ГИА по русскому языку и математике - Индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Поддержка профессионального развития педагогов 1. Организована профессиональная переподготовка и курсовая подготовка педагогов: количество педагогов, повысивших свою квалификацию или получивших профессиональную подготовку увеличилось на 25% 2. Созданы мотивационные условия для включения педагогов в творческую деятельность: доля педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, имеющих публикации в профессиональных изданиях и СМИ, внедряющих в учебный процесс инновационные формы обучения, увеличилась на 5%. 3. Созданы профессиональные обучающиеся сообщества учителей для апробации новых технологий инновационной работы школы, охват учителей составляет 60% 4. Организован обмен педагогическим опытом: проведены семинары-практикумы, мастер-классы, открытие уроки, тренинги, направленные на повышение эффективности совместной деятельности членов педагогического коллектива 5. Организована тьюторская поддержка молодых педагогов в их профессиональном развитии Улучшение результатов ГИА по математике и русскому языку - Повышение успеваемости и качества результатов обучающихся 9 класса: по русскому языку: ОГЭ (показатель: качество (средний балл) - 29 –30 -31); по математике: ОГЭ (показатель: качество (средний балл) - 13-16-19) - Повышение успеваемости и качества результатов обучающихся 11 класса: по русскому языку: ЕГЭ (показатель: качество (средний балл) - 61-63-65); по математике: ЕГЭ (показатель: качество (средний балл) - 37-40-43) - Повысить качество обучения в школе до 45%; - Повысить качественные результаты Всероссийских проверочных работ; - Повысить результаты участия обучающихся школы в олимпиадах и конкурсах; - Повысить уровень сформированности функциональной грамотности. Группа дополнительных показателей - Увеличить долю победителей и призеров в олимпиадах и конкурсах до 25% - Увеличить долю обучающихся, их родителей и педагогов, удовлетворенных качеством условий образования в школе до 60%. - Увеличить долю педагогов школ, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение и др.) до 15 %. - Увеличить долю обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка до 100% Индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями 1. Участие обучающихся в исследовательской и проектной деятельности повысилось на 10% 2. Организована внеурочная и кружковая деятельность, направленная на развитие математической культуры и функциональной грамотности обучающихся, охват детей составляет 85% 3. Разработаны индивидуальные маршруты для обучающися с разными образовательными способностями 5. Используются различные формы обучения: дистанционное обучение, сетевое взаимодействие 6. Разработаны конкретные рекомендации педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап (август 2020 года - декабрь 2020 года) – аналитико-диагностический. Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение Программы перехода школы в эффективный режим работы (в части улучшения образовательных результатов) Второй этап (январь 2021 года - декабрь 2021 года) – деятельностный. Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы Третий этап (январь 2022 года - декабрь 2022 года) – этап промежуточного контроля и коррекции. Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности. Четвертый этап (январь 2023 года - декабрь 2023 года) - завершающий Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка ново Программы развития школы. |
| Ответственные лица, контакты | 1. Бабунина С.Ю., директор школы; (4852) 25-08-95; yarsch044@yandex.ru 2. Сумерина О.Н., заместитель директора по УВР; (4852) 74-56-93; symma@rambler.ru 3. Халимова С.А., заместитель директора по УВР; (4852) 74-56-93; yarsch044@yandex.ru |

# 1. Аналитический раздел Программы

Средняя школа № 44 работает на основании лицензии № 376/15 от 19.07.2016, срок действия – бессрочна. В 2012 году школой получена аккредитация № 150/16 от 20.07.2016, срок окончания – 26.04.2024 год.

В школе функционируют общеобразовательные классы и общеобразовательные классы для детей с ограниченными  возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи, вариант 5.2). Школа работает в первую смену, уроки начинаются с 08:00.

Анализ социального окружения

Школа расположена в центре города, в Ленинском районе по адресу: ул. Победы, дом 28. Имеет хороший подъезд городского транспорта со всех районов города. Социальные объекты, расположенные вблизи учреждения: средние школы № 33, 36, 37, 71; МОУ ДОУ «Перспектива», спортивные школы по баскетболу и вольной борьбе, ЦПЮФ ФК «Шинник», областная библиотека им. Н.А. Некрасова, детская библиотека им. И.А. Крылова, ДК им. Добрынина. За пределами микрорайона: театр им. Ф. Волкова, ТЮЗ, филармония, детский морской центр, музей истории города, художественный музей, зоопарк, цирк.

Характеристика контингента обучающихся

66% детей воспитываются в полных семьях, 74 % - проживают в благоустроенных квартирах. В основном в семьях воспитывается 1 и 2 ребенка. Большинство родителей заняты в  промышленности, строительстве и сфере обслуживания. Большая часть родителей имеют высшее и средне-профессиональное образование.

Удовлетворение образовательных потребностей

Родители

| Критерии оценивания | 2017/2018 Удовлетворительные ответы в % | 2018/2019 Удовлетворительные ответы в % | 2019/2020 Удовлетворительные ответы в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отношение к учащимся | 58 | 72 | 62 |
| Эффективность преподавания | 32 | 49 | 31 |
| Соответствие образовательных программ потребностям учащихся | 30 | 62 | 42 |
| Безопасность учеников в общеобразовательном учреждении | 50 | 49 | 36 |
| Эффективность партнерства | 71 | 81 | 73 |
| Отношение к общеобразовательному учреждению учащихся | 35 | 64 | 62 |

Учащиеся

| Критерии оценивания | 2017/ 2018 Удовлетворительные ответы в % | 2018/ 2019 Удовлетворительные ответы в % | 2019/ 2020 Удовлетворительные ответы в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отношение к учащимся | 53 | 62 | 60 |
| Эффективность преподавания | 31 | 43 | 39 |
| Соответствие образовательных программ потребностям учащихся | 26 | 26 | 22 |
| Безопасность учеников в общеобразовательном учреждении | 36 | 45 | 32 |
| Эффективность партнерства | 43 | 52 | 43 |
| Отношение к общеобразовательному учреждению учащихся | 66 | 79 | 80 |

Вывод: стабильно на высоком уровне держится показатель «Отношение к образовательному учреждению», все остальные показатели ухудшились.

Образовательная деятельность

| Показатель | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число/доля окончивших без «3» 4 класс | 35/49% | 37/52% | 37/73% |
| Число/доля окончивших без «3» 9 класс | 3/13 % | 8/27,5% | 14//40% |
| Число/доля окончивших без «3» 11 класс | 10/32,2% | 6/30% | 10/50% |
| Число/доля оставшихся на повторное обучение/переведенных условно | 64/12% | 81/16% | 15/3 |

Мониторинг результатов учебной деятельности за 4 года

| 2017/18 |  | 2018/2019 |  | 2019/2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Успеваемость | Качество знаний | Успеваемость | Качество знаний | Успеваемость | Качество знаний |
| 84,8% | 32,9% | 84,3% | 33,3% | 97 | 41,9 |

Анализ промежуточной аттестации

Согласно календарному учебному графику в апреле-мае в школе проводится промежуточная аттестация (далее ПА) по всем предметам учебного плана в таких формах как: диктант, сочинение, контрольная работа, тестирование, устный экзамен, интегрированный зачет, комплексная работа. В 9 и11 классах ПА проходит в форме интегрированного зачета. Для обучающихся с ОВЗ ПА проходит по двум предметам: математика и русский язык.

| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 |
| --- | --- | --- |
| 64 чел. (12,6%) | 81 чел (16%) | 15 чел (3%) |

В связи с переходом на дистанционное обучение в апреле 2020 года, было принято решение избрать форму ПА – интегрированный зачет.

Результаты ВПР

В 2018/19 учебном году писали ВПР в штатном режиме обучающиеся  4, 5, 6 классов, апробация – в 7 классе. В 2019/2020 учебном году ВАПР не проводились, поэтому приводим результаты ВПР за 2018-2019 уч. год

Вывод:

Хорошо справились с ВПР классы, в которых суммарное количество 4 и 5 больше 50 %.

4 классы – русский язык, окружающий мир, математика

6 классы – география, история

7 класс – история

Слабые работы: большое количество неудовлетворительных работ

5 класс: Русский язык – 42,6%; История – 19,1 %; Биология – 12,8%

6 класс: Биология – 11,3%; Русский язык – 36%.

7 класс: История -20%; Математика – 20%; Обществознание – 26,7%; Русский язык – 76,9%

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников

Школьный этап

|  | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 350 | 311 | 313 |
| победители | 23 | 13 | 12 |
| призеры | 14 | 9 | 5 |
| Итого | 37 (10%) | 22 (7%) | 17 (5%) |

Муниципальный этап

|  | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 18 | 6 | 5 |
| победители | 0 | 0 | 0 |
| призеры | 2(11) | 0 | 0 |

Вывод: количество обучающихся, участвующих в школьном этапе ВОШ в 2018-2019 году снизилось, но в 2019-2020 году незначительно возросло. Количество победителей и призеров с каждым годом уменьшается.

Результаты ГИА-9

|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык, средний балл | 27 | 29 | 30 |
| Математика, средний балл | 11,5 | 13 | 16 |

Сравнительный анализ результатов ГИА-9

| Год | Число сдававших | Успешно справились | Средний балл по школе | Средний балл по области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык |  |  |  |  |
| 2017 | 33 | 100% | 4 | 4 |
| 2018 | 23 | 100% | 4 | 4 |
| 2019 | 29 | 100% | 4 | 4 |
| Математика |  |  |  |  |
| 2017 | 33 | 87,9 | 3 | 4 |
| 2018 | 23 | 100% | 3 | 4 |
| 2019 | 29 | 100% | 4 | 4 |

Сравнительный анализ ГИА-11

| Год | Число сдававших | Успешно справились | Средний балл по школе | Средний балл по области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык |  |  |  |  |
| 2017 | 43 | 100 | 58 | 71,3 |
| 2018 | 33 | 96,8 | 61 | 73,6 |
| 2019 | 21 | 100 | 63 | 73,3 |
| Математика базовая |  |  |  |  |
| 2017 | 41 | 83 | 3 | 4,4 |
| 2018 | 23 | 95 | 4,0 | 4,4 |
| 2019 | 17 | 100 | 4 | - |
| Математика профильная |  |  |  |  |
| 2017 | 8 | 66,7 | 34 | 46,2 |
| 2018 | 20 | 69,5 | 37 | 51,3 |
| 2019 | 4 | 100 | 40 | 58,7 |

Вывод: выпускники 9-х классов нашей школы стабильно показывают хорошие результаты по русскому языку, по математике  - положительная динамика по увеличению среднего балла, но до среднего балла по городу и области мы не дотягиваем. В работах по математике выпускники 9-х классов чаще всего не справляются с геометрическими задачами.

Выпускники 11 классов ежегодно справляются с ЕГЭ по русскому языку, но средний балл ниже, чем по региону. По математике также наблюдается положительная динамика по среднему баллу.

Мониторинг формирования УУД

Ежегодно в школе проводится мониторинг формирования УУД в 5-9 классах. В 2019/2020 учебном году из-за дистанционного обучения мониторинг проведен не был. Данная работа будет проведена в конце октября 2020 года. Предоставляем результаты за два прошедших года. Диагностика выявила уровни овладения познавательными УУД при работе с информацией и чтении

2017/2018 год

| уровень | классы |  |  |  |  |  |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 «А» | 5 «Б» | 6 «А» | 7 «А» | 7 «Б» | 8 «А» | 8 «Б» |  |  |
| Низкий | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | 15% |
| Средний | 9 | 11 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 50 | 40 % |
| Повышенный | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 36 | 30% |
| Высокий | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 | 15% |

2018/2019 год

| уровень | классы |  |  |  |  |  |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 «А» | 5 «Б» | 6 «А» | 6 «Б» | 7 «А» | 8 «А» | 8 «Б» |  |  |
| Низкий | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 16% |
| Средний | 12 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 38 | 31% |
| Повышенный | 6 | 5 | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 37 | 31% |
| Высокий | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 27 | 22% |

Вывод: Низкий уровень владения УУД в 2018-2019 уч.году незначительно вырос по сравнению с 2017/2018 уч. годом, на 7 % вырос высокий уровень владения УУД ( за счет 8 «Б», работы списаны), на 9% снизился средний уровень, немного подрос – повышенный, на 1%. Результаты диагностики выявили, что 84% учащихся овладели метапредметными умениями  на высоком, повышенном и среднем уровнях, но 16% владеют УУД на низком уровне, что говорит о том, что данные обучающиеся могут испытывать серьезные трудности в процессе обучения, ему необходимы компенсирующие занятия по освоению всех общеучебных умений.

Кадровые ресурсы

| Количество педработников | Высшее образование | Высшая категория | Первая категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 37 | 5 | 12 |

Стаж

| До 3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 |

Возраст

| До 25 | 25-29 | 30-34 | 35-54 | Старше 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | 7 | 15 | 6 |

Участие в профессиональных конкурсах

| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 6 |

В школе работают узкие специалисты: учителя-логопеды, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, социальный педагог.

Материально-технические ресурсы

Средняя школа № 44 расположена в 4-этажном здании кирпичной конструкции (1936 г.) с общей площадью всех помещений 2944,1 м2, территория земельного участка школы составляет 4920 м2. Количество учебных кабинетов – 24, из них 1 компьютерный класс, 3 кабинета технологии: столярные мастерские (49,3 м2), кабинет обслуживающего труда. Все кабинеты оборудованы мультимедийной техникой. Но в школе отсутствует локальная сеть (она есть только в кабинете информатики). В школе один спортивный зал (площадь 206,1 м2), актовый зал (98,3 м2), столовая на 100 посадочных мест, медицинский кабинет (32,7 м2), кабинеты психолога и логопеда. В школе имеется библиотека. На территории школы расположена универсальная спортивная площадка.

## SWOT-АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

| Оценка внутреннего потенциала школы |  | Оценка перспектив развития школы исходя из внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | возможности | угрозы |
| - Созданы условия для выполнения ФГОС НОО, ООО и СОО - Созданы условия для выполнения ФГОС для обучающихся с ОВЗ (тяжелые нарушения речи, вариант 5.2), функционируют 5 классов с 1 по 4 - Педагоги в возрасте до 35 лет составляют 47 % от общего числа педагогических кадров - Ежегодно учителя повышают свою квалификацию согласно своим потребностям и дефицитам - Позитивное отношение родителей к школе и учителям - Создана хорошая материальная база, кабинеты оборудованы АРМ учителя - Созданы инфраструктура для сохранения здоровья детей: модернизирована столовая, функционируют универсальная спортивная площадка; создан Центр дополнительного образования; организован Школьный спортивный клуб - Проводятся элективные учебные предметы и курсы по выбору, индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике - В школе созданы детские объединения: кадетское и волонтерское - Занятия в школе ведутся в 1 смену - Работает школа раннего развития «Умничка» - Создан Школьный информационно-библиотечный центр | - Первую и высшую категорию имеют только 17 человек педагогов (43%) - Качество обучения составляет 33% - Количество обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по итогам 2018/2019 учебного года, – 81 человек (16%), - Количество обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по итогам 2019/2020 учебного года, – 15 человек (2,8%) - Численность детей, обучающихся по адаптированным программам, – 4,6% - Средний балл по ГИА в среднем значительно ниже, чем по городу и области - В школе отсутствует локальная сеть, что способствует несвоевременному информированию родителей об успеваемости их детей | - Развитие информационно-образовательной среды с внедрением нацпроекта «Образование» («Цифровая среда») - В 10 классе открыты два профиля: технологический и универсальный - Набрано 3 первых класса (2 – общеобразовательных, 1 – для обучающихся с ОВЗ) - Повысили категории 8 человек, подтвердили – 5 человек | - В условиях конкуренции среди школ не набран 10-й класс - Набран только 1 общеобразовательный класс и 1 класс для детей с ОВЗ - В школе открыты вакансии, не хватает педагогических кадров |

Вывод: по результатам анализа, SWOT-анализа и карты приоритетов (приложение 1) выделим главные приоритеты, на которые будет направлена реализация Программы:

- Поддержка профессионального развития педагогов

- Улучшение результатов ГИА по математике и русскому языку

- Индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями

# 2. Целевой раздел Программы

Цель Программы: повышение образовательных результатов обучающихся школы по результатам ГИА по русскому языку и математике

Задачи Программы:

- Повысить уровень профессионального развития педагогических работников

- Повысить  функциональную грамотность обучающихся

- Создать условия для поддержки обучающихся с разными образовательными способностями

Результаты Программы:

- В результате реализации Программы в школе произойдут следующие изменения, способствующие улучшению образовательных результатов по русскому языку и математике:

- По итогам ГИА качество образовательных результатов по русскому языку и математике повысилось до 25%.

- В школе созданы и работают профессиональные обучающиеся сообщества педагогов, использующие эффективные методики и новые технологии в обучении.

- Количество учителей с высшей и первой категорией составляет 65 % и более от общего числа педколлектива.

- Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства увеличилось на 50%.

- Организована тьюторская поддержка молодых педагогов.

- Повысился уровень фукциональной грамотности обучающихся.

- Повысилась результативность участия обучающихся в олимпиадах, интенет-проектах, научно-практических конференциях разного уровня.

- При обучении учителями активно используются цифровые образовательные платформы.

- Создана консультационная психолого-педагогическая служба для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов.

- Разработаны индивидуальные маршруты для обучающихся с разными образовательными способностями.

- К работе в системе дополнительного образования привлечены работники высшей школы, учреждений культуры и других социальных сфер.

# 3. Содержательный раздел Программы

## Дорожная карта реализации Программы

| Задачи | Вид работ | Планируемый результат /качественный показатель | Сроки | Результат /количественный показатель | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет - Поддержка профессионального развития педагогов |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создать профессиональные обучающиеся сообщества (далее - ПОС) учителей для апробации новых технологий инновационной работы школы | 1. Нормативной базы (издание приказа о создании ПОС, об утверждении положения о ПОС) | Разработана нормативная база | август-октябрь 2020 года | Разработаны 2 приказа, 1 положение | Директор школы, заместители директора по УВР |
|  | 2. Педсовет «Организация работы по созданию ПОС для апробации новых технологий» | Подготовка педсовета | октябрь 2020 года | Проведен педсовет | Заместители директора по УВР и ВР |
|  | 3. Создание ПОС по апробации технологий | Создание ПОС по апробации технологий: - «Формирующее оценивание на уроках»; - «Смысловое чтение». - технология «Lesson study» | октябрь 2020 года | Созданы 3 группы ПОС | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | 4.Планирование работы ПОС | Составление планов работы ПОС | ноябрь 2020 года | Составлены планы работы на год | Руководители ПОС |
|  | 5. Знакомство с опытом применения технологий другими школами | Участие в семинарах, вебинарах | ноябрь 2020 года – декабрь 2020 года | 60% учителей познакомились с опытом применения технологий | Руководители ПОС |
|  | 6. Планирование уроков и их проведение с применением данных технологий | Разработка технологических карт уроков с применением технологий | январь 2021 года – февраль 2021 года | Проведено 6 уроков в первом полугодии 2021 года | Заместители директора по УВР, руководители ПОС |
| Задача 1.2. Организовать обмен педагогическим опытом: проведены семинары-практикумы, мастер-классы, открытие уроки, тренинги, направленные на повышение эффективности совместной деятельности членов педагогического коллектива | 1. Педсовет «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс» | Подготовка педсовета | март 2021 года | Проведение педсовета | Директор школы |
|  | 2.Открытые уроки и мастер-классы с применением технологий учителями ПОС | Проведение открытых уроков и мастер-классов с использованием данных технологий | апрель 2021 года | Проведено 3 урока | Руководители ПОС, педагоги |
|  | 3.Использование технологий учителями | Разработка уроков с использованием технологий | в течение 2021-2022 учебного года | Проведены уроки | Руководители ПОС, педагоги |
|  | 4.Педсовет «Результативность внедрения инновационных технологий» | Подготовка педсовета, проведение диагностических работ по русскому и математике | декабрь 2021 года | Мониторинг и педсовет проведены | Администрация школы |
|  | 5.Обмен педагогическим опытом между ПОС | Разработка методических рекомендаций | в течение 2022 года | Методические рекомендации разработаны | Руководители ПОС |
| Задача 1.3. Организовать тьюторскую поддержку молодых педагогов в их профессиональном развитии | 1.Закрепление учителей-наставников за молодыми педагогами | Разработка приказа о закреплении учителей-наставников за молодыми учителями | октябрь 2020 года | Приказ разработан | Директор школы |
|  | 2.Вовлечение молодых педагогов в работу ПОС | Разработка уроков молодыми специалистами совместно с учителями-наставниками | ноябрь 2020 года – декабрь 2020 года | Уроки разработаны | Руководители ПОС, педагоги |
|  | 3.Уроки молодых специалистов для членов ПОС | Анализ проведенных уроков | в течение 1 полугодия 2021 года | Уроки проанализированы, даны рекомендации | Руководители ПОС, педагоги |
| Задача 1.4. Создать мотивационные условия для включения педагогов в профессиональной деятельности | 1.Нормативно-правовая база по вопросам стимулирования педагогов школы, участвующих в профессиональной деятельности | Разработка приказов о стимулировании педагогов | в течение 2 полугодия 2020 года | Приказы разработаны | Директор школы |
|  | 2.Конкурсы профессионального мастерства | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | в течение 2020 года – 2023 года | Привлечены к участию в конкурсах | Заместитель директора по УВР |
|  | 3.Публикации в профессиональных изданиях и СМИ | Создание совета для рецензирования разработок к публикациям | в течение 2020 года – 2023 года | Создан совет, рекомендованы к публикации материалы | Заместитель директора по УВР |
| Задача 1.5. Организовать профессиональную переподготовку и курсовую подготовку педагогов | План прохождения профессиональной переподготовки и курсовой подготовки учителей | Составление плана профессиональной переподготовки и курсовой подготовки учителей по мере необходимости | в течение 2020 года – 2023 года | Профессиональная переподготовка и курсовая подготовка учителей согласно плану ИРО, ГЦРО | Заместитель директора по УВР |
| - Улучшение результатов ГИА по математике и русскому языку |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Создать информационно-методическое обеспечение деятельности участников образовательного процесса по повышению качества функциональной грамотности | 1.Мониторинг сформированности умений по предметам | Разработка мониторинга | ноябрь 2020 года | Разработан мониторинг и проведен в 4, 5, 9, 11 классах | Заместитель директора по УВР, психолог |
|  | 2.Опыт работы школ, имеющих высокие результаты учебно деятельности обучающихся | Знакомство учителями ПОС с работой школ, имеющих высокие образовательные результаты по русскому языку и математике | январь 2021 года – апрель 2021 года | Налажено сотрудничество со школами, имеющими высокие образовательные результаты | Заместитель директора по УВР |
| Задача 2.2 Повысить результативность освоения образовательной программы по математике и русскому языку | 1.Эффективные методики обучения по русскому языку и математике | Использование технологий на уроках русского языка и математики: - «Формирующее оценивание на уроках»; - «Смысловое чтение». - технология «Lesson study». | в течение 2020 года – 2023 года | Проведены уроки с использованием технологий | Заместитель директора по УВР |
|  | 2.Мониторинг уровня качества образования по русскому языку и математике | Разработка мониторинга | апрель 2021 года | Разработан мониторинг и проведен в 4, 5, 9, 11 классах | Заместитель директора по УВР |
| Задача 2.3. Развить интерес у обучающихся к предметам «Математика» и «Русский язык» | 1.Развитие функциональной грамотности | Планирование внеурочной и кружковой деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности | октябрь 2020 года – ноябрь 2020 года | Составлены планы работы | Заместитель директора по УВР |
|  | 2.Программа поддержки одаренных детей | Разработка программы | октябрь 2020 года – декабрь 2020 года | Программа разработана и реализуется | Заместитель директора по УВР, ВР |
|  | 3.Олимпиады, интеллектуальные конкурсы, научно-практические конференции по русскому языку и математике | Вовлечение обучающихся в олимпиады, интеллектуальные конкурсы, научно-практические конференции по русскому языку и математике | в течение 2020 года – 2023 года | Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях по русскому языку и математике | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| - Индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Вовлекать обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность | 1.Исследовательская и проектная деятельность | Планирование участия в научно-исследовательских конференциях и защите проектов | в течение 2020 года – 2023 года | Участие в научно-исследовательских конференциях и защите проектов | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | 2.Рекомендации педагогам по оказанию помощи в вопросах подготовки обучающихся к исследовательской и проектной деятельности | Разработка рекомендаций по оказанию помощи в вопросах подготовки обучающихся к исследовательской и проектной деятельности | октябрь 2020 года – декабрь 2020 года | Разработаны рекомендации по оказанию помощи в вопросах подготовки обучающихся к исследовательской и проектной деятельности | Психологи, учителя-предметники |
|  | 3.Сетевое взаимодействие | Подбор партнеров и разработка соглашений о сетевом взаимодействии | январь 2021 года | Подписаны соглашения о сетевом взаимодействии с ВУЗами и другими образовательными организациями | Директор школы |
| Задача 3.2. Организовать внеурочную и кружковую деятельность, направленную на развитие функциональной грамотности обучающихся | 1.Внеурочная деятельность и система дополнительного образования | Планирование работы внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования. Привлечение к работе в системе дополнительного образования работников сторонних организаций (ВУЗов, учреждений культуры и др.) | сентябрь-октябрь 2020 года | Составлены планы работ внеурочной деятельности, объединений дополнительного образований. Привлечены к работе в системе дополнительного образования работников сторонних организаций (ВУЗов, учреждений культуры и др.) | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
|  | 2.Занятия внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования | Набор детей на занятия внеурочной деятельности и в объединения дополнительного образования | сентябрь-октябрь 2020 года | Произведен набор. Охват дополнительным образованием составил 80% | Заместитель директора по ВР, учителя-предметники |
| Задача 3.3. Разработать индивидуальные маршруты для обучающихся с разными образовательными способностями | Работа с детьми, имеющими разные образовательные способности | Составление индивидуальных маршрутов для обучающихся с разными образовательными способностями | в течение 2020 года – 2023 года | Составлены и реализуются индивидуальные маршруты для обучающихся с разными образовательными способностями | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники |
| Задача 3.4. Использовать различные формы обучения: дистанционное обучение, сетевое взаимодействие | Образовательные платформы: Zoom, Яндекс-учебник, ЯКласс, Skype, Цифровая образовательная платформа | Познакомить учителей с образовательными платформами: Zoom, Яндекс-учебник, ЯКласс, Skype, Цифровая образовательная платформа. Дать рекомендации по их применению | в течение 2020 года – 2023 года | Используют в работе различные формы обучения: дистанционное обучение, сетевое взаимодействие. 80% учителей работают на образовательных платформах: Zoom, Яндекс-учебник, Якласс, Skype, Цифровая образовательная платформа. | Учителя-предметники |
| Задача 3.5. Разработать конкретные рекомендации педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников | 1.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся | Создание психолого-педагогической консультационной службы для родителей (законных представителей) и педагогов. Привлечение специалистов психолого-педагогических центров, Центра дополнительного образования школы | в течение 2020 года – 2023 года | Создана психолого-педагогическая консультационная служба для родителей (законных представителей) и педагогов. Привлечены специалисты психолого-педагогических центров, Центра дополнительного образования школы | Психологи |
|  | 2.Рекомендации для учителей | Разработка алгоритма при работе с детьми с разными образовательными способностями | октябрь 2020 года – ноябрь 2020 года | Разработан алгоритм при работе с детьми с разными образовательными способностями | Психологи |

План совместных действий школы, муниципального органа управления образования и департамента образования региона

|  | ГОД 1 | ГОД 1 | ГОД 2 | ГОД 2 | ГОД 3 | ГОД 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первое полугодие | Второе полугодие | Первое полугодие | Второе полугодие | Первое полугодие | Второе полугодие |
| Школа | 1.Проведение мониторинга готовности педагогического коллектива к работе по Программе 2.Подготовка нормативных документов 3.Организация профессиональных обучающихся сообществ 4. Планирование реализации Программы | 1.Апробация новых технологий при разработке уроков 2.Проведение мониторинга качества знаний обучающихся 3. Совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов 4. Отбор эффективных методик по русскому языку и математике 5.Поиск социальных партнеров | 1.Внутрифирменное обучение педагогов школы 2.Внедрение новых технологий в образовательный процесс 3.Контроль реализации Программы 4.Тьюторское сопровождение молодых педагогов 5.Анализ результатов промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике за предыдущий год с целью корректировки Программы 6.Психолого-педагогическое сопровождение педагогов и обучающихся с разными образовательными способностями 7. Заключение соглашений с социальными партнерами | 1. Мониторинг применения новых технологий при обучении русскому языку и математике 2.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и проектах 3. Мониторинг результативности использования педагогами в образовательном процессе различных интернет-платформ | 1. Анализ результатов промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике за предыдущий год 2.Корректировка работы специалистов психолого-педагогической службы школы по работе с обучающимися, показывающими низкие образовательные результаты | 1.Обобщение опыта работы ПОС по повышению образовательных результатов учащихся 2.Повышение уровня квалификации педагогов, участие педагогов в профессиональных конкурсах 3.Мониторинг функциональной грамотности обучающихся 4. Участие обучающихся в интернет-проектах, олимпиадах, научно-практических конференциях 5.Создание эффективной команды единомышленников - участников образовательного процесса 6.Прогнозирование улучшений образовательных результатов по русскому языку и математике |
| На уровне муниципалитета | Оказание методической поддержки по подготовке документации. Корректировка целей и задач программы | Оказание помощи в организации профессиональной переподготовке и курсовой подготовке педагогов | Организация семинаров на базе опорных школ, имеющих высокие результаты в учебной деятельности обучающихся | Организация семинаров на базе опорных школ, имеющих высокие результаты в учебной деятельности обучающихся | Оказание методической поддержки в рамках реализации Программы | Награждение грамотами и благодарственными письмами активных участников реализации Программы |
| На уровне региона | Оказание методической поддержки по подготовке документации и публикации научно-методических материалов | Обеспечить тьюторское сопровождение данной инновационной программы | Организация работы опорных школ и инновационных площадок по обмену опытом | Общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы | Общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы | Мониторинг учебно-методических достижений школы в условиях эксперимента |

# 4. Оценочный раздел Программы

## Дорожная карта организации мониторинга результативности повышения качества в школе

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Результат | Формат представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления мониторинга: образовательные результаты школы |  |  |  |  |  |
| 1 | Входной мониторинг Проведение анализа образовательных результатов школы на основании данных по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за последние три года (2017, 2018, 2019) Анализ внешних социальных условий | июнь – август 2020 года | Заместитель директора по УВР | Проведен анализ образовательных результатов данных по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, последние три года (2017, 2018, 2019; проанализированы внешние социальные условия | Аналитическая справка |
| 2 | Промежуточный мониторинг Проведение анализа образовательных результатов по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за 2021 год | июнь 2021года | Заместитель директора по УВР | Проведен анализ образовательных результатов по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за 2021 год | Аналитическая справка |
| 4 | Доля участников образовательных отношений, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | в конце каждого учебного года | Директор, педагог-психолог | Издан приказ о проведении тестирования на определение количества удовлетворенных качеством условий образования в ОО | Аналитическая справка педагога-психолога |
| 5 | Доля обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов, удовлетворенных качеством условий образования в ОО | в конце каждого учебного года | Директор, педагог-психолог | Издан приказ о проведении тестирования на определение количества удовлетворенных качеством условий образования в ОО | Аналитическая справка педагога-психолога |
| 6 | Промежуточный мониторинг Проведение анализа образовательных результатов по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за 2022 год | июнь 2022 года | Заместитель директора по УВР | Проведен анализ образовательных результатов данных по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, за 2022 год | Аналитическая справка |
| 7 | Итоговый мониторинг Проведение анализа образовательных результатов по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР за три года: 2021, 2022, 2023 года | июнь 2023 года | Заместитель директора по УВР | Проведен анализ образовательных результатов данных по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, за три года: 2021, 2022, 2023 год | Аналитическая справка |
| Направления мониторинга: Поддержка профессионального роста педагогов |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание профессиональных обучающихся сообществ учителей (далее - ПОС) | октябрь 2020 года | Директор, заместитель директора по НМР | Созданы три группы ПОС | Приказ, план работы каждой группы ПОС |
| 2 | Организация обмена педагогическим опытом | март 2021 года – май 2022 года | Заместитель директора по НМР | Проведено два тематических педсовета, даны открытые уроки каждой группой ПОС | Протокол педагогических советов, технологические карты и видеозаписи проведенных открытых уроков |
| 3 | Организация тьюторской поддержки молодых педагогов в их профессиональном развитии | октябрь 2020 года – май 2021 года | Директор, заместитель директора по НМР | Издан приказ о назначении наставников за молодыми учителями, даны открытые уроки молодыми учителями для педколлектива | Приказ, технологические карты и видеозаписи проведенных открытых уроков |
| 4 | Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах | сентябрь 2020 года – май 2023 года | Директор, заместитель директора по НМР | Издан приказ о стимулирующих выплатах участникам профессиональных конкурсов, создан методический совет для рецензирования методических разработок учителей для дальнейшего опубликования | Приказ о стимулирующих выплатах участникам профессиональных конкурсов, приказ о создании рецензирующего совета |
| 5 | Курсовая подготовка и переподготовка педагогов школы | сентябрь 2020 года – ноябрь 2022 года | Заместитель директора по УВР | Разработан план курсовой подготовка педагогов школы | План курсовой подготовки |
| 6 | Доля педагогов школ, включенных в активные формы взаимодействия и саморазвития (профессиональные сообщества, конкурсное движение и др.) | В конце каждого учебного года | Заместитель директора по УВР | Учителями заполняются методические карты | Аналитическая справка |
| Направление мониторинга: улучшение результатов ГИА по русскому языку и математике |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание информационно-методического обеспечения деятельности участников образовательного процесса по повышению качества функциональной грамотности | Ноябрь, 2020 – апрель, 2021 | Директор, заместитель директора по НМР | Разработан и проведен мониторинг функциональной грамотности в 4, 5, 9 и 11 классах | Мониторинг функциональной грамотности для 4, 5, 9 и 11 классов |
| 2 | Результативность освоения образовательной программы по математике и русскому языку | октябрь 2020 года – май 2023 года | директор, Заместители директора по НМР и УВР | На уроках русского языка и математики учителя используют технологии: формирующее оценивание, смысловое чтение. Проводится ежегодный мониторинг результативности освоения образовательной программы по математике и русскому языку | Технологические карты и видеозаписи уроков, аналитическая справка по результативности освоения образовательной программы по математике и русскому языку |
| 3 | Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах по русскому языку и математике | октябрь 2020 года – май 2023 года | Заместитель директора по НМР | В план внеурочной деятельность включены курсы по функциональной грамотности, разработана программа поддержки одаренных детей, обучающиеся вовлечены в олимпиадное движение | План внеурочной деятельности, программа поддержки одаренных детей, аналитическая справка по результатам проведения ВОш и интеллектуальных конкурсов, интернет-проектов |
| Направление мониторинга: индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация исследовательской и проектной деятельности | октябрь 2020 года – май 2023 года | Директор, заместители директора по НМР и УВР | В учебном плане школы реализуется курс «Основы проектной деятельности» (8-11 классы), в план внеурочной деятельности включен курс «Мой проект» (5-7 классы), обучающиеся участвуют в интернет-проектах, в школе ежегодно проводится научно-практическая конференция, в рамках которой обучающиеся защищают свои итоговые проекты | Учебный план школы, план внеурочной деятельности, положение о научно-практической конференции |
| 2 | Развитие функциональной грамотности обучающихся школы | Октябрь, 2020 – май, 2023 | Заместители директора по НМР и УВР | В план внеурочной деятельность включены курсы по функциональной грамотности | План внеурочной леятельности |
| 3 | Работа психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) | Октябрь 2020 года – май 2023 года | Директор, председатель ППк | Издан приказ об утверждении состава ППк, составлен план работы ППк, разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с разными образовательными способностями, оказана помощь всем детям с образовательной неуспешностью | Приказ о составе ППк, план работы ППк, индивидуальные образоватльные маршруты, аналитическая справка о результатах обучения ребят с низкими образовательными результатами |
| 4 | Доля обучающихся, повысивших степень школьной мотивации | В начале и конце учебного года | Директор, педагог-психолог | Издан приказ о проведении тестирования обучающихся на определение степени школьной мотивации | Аналитическая справка педагога-психолога |
| 5 | Доля обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам | В начале и конце каждого учебного года | Заместитель директора по УВР (ответственный за работу ЦДО) |  | Аналитическая справка |
| 6 | Доля обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка | в конце каждого учебного года | Заместитель директора по УВР | удовлетворенных качеством условий образования в ОО | Аналитическая справка |

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Механизмы реализации Программы

| Нормативное обеспечение | - Приказ по средней школе № 44 от 31.08.2020 № 01-02/194а об утверждении Программы перехода муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» в эффективный режим работы на 2020 – 2023 годы (в части улучшения образовательных результатов) - Программа перехода муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» в эффективный режим работы на 2020 – 2023 годы (в части улучшения образовательных результатов) - Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» - Положение о создании профессиональных обучающихся сообществ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» - Приказ по средней школе № 44 от 31.08.2020 № 01-02/193а об утверждении Положения о создании профессиональных обучающихся сообществ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» - Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» - Положение о психолого-педагогической консультационной службе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» - Приказ по средней школе № 44 об утверждении Положение о психолого-педагогической консультационной службе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» - Программа поддержки одаренных детей «Шаг к успеху» муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» - Соглашения с социальными партнерами |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение | - Эффективный контракт (стимулирующие выплаты), учитывающий сложность и организацию работы с детьми с рисками образовательной неуспешности, активность сотрудников в реализации Программы - В штатное расписание введены должности: педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, социальный педагог - В учебном плане школы выделены часы на индивидуально-групповые занятия по русскому языку и математике с 5 по 9 классы |
| Кадровое обеспечение | - Создана профессиональные обучающиеся сообщества - Назначены руководители профессиональных обучающихся сообществ - Реализовать меры по развитию практики сотрудничества школы с учреждениями профессионального образования, центрами психолого-медико-социального сопровождения, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта - Сформированы органы коллегиального управления с участием общественности в разработке и реализации Программы и вовлечение местного сообщества в деятельность школы |
| Информационное обеспечение | - Создан раздел на сайте школы «Повышение качества образования в ШНОР», в котором будет освещаться ход реализации Программы. https://school44.edu.yar.ru/index.html - Разработана структура раздела и размещены материалы соответствующей тематики |

# 6. Структура управления Программой

Руководство Программой осуществляется ее руководителем - директором образовательного учреждения. Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль за её реализацией и несёт ответственность за эффективность и результативность Программы.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:

- координации действий всех исполнителей Программы и заинтересованных организаций;

- ежегодного уточнения программных мероприятий, затрат и состава исполнителей;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

# 7. Приложения

## Приложение 1. Карта приоритетов

| ПРИОРИТЕТЫ/характеристика приоритетов | Поддержка профессионального развития педагогов | Улучшение результатов ГИА по русскому языку и математике | Индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ | Создание профессиональных обучающихся сообществ учителей | Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся по предметам. Повышение уровня сформированности функциональной грамотности | Индивидуальное сопровождение обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку |
| СРОЧНЫЕ | Апробация новых инструментов работы школы | Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся по русскому языку и математике. Увеличение доли обучающихся, повысивших степень школьной мотивации | Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопроса обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Создание психолого-педагогических условий для обучающихся |
| ЖЕЛАЕМЫЕ | Обмен опытом методической работы между учителями, тьюторская поддержка молодых педагогов | Увеличение доли победителей и призеров в олимпиадах и конкурсах | Используются различные формы обучения: дистанционное обучение, сетевое взаимодействие |
| СИЛЬНО СВЯЗАННЫ С ДРУГИМИ ПРИОРИТЕТАМИ | Профессиональная переподготовка и курсовая подготовка педагогов | Увеличение доли обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам Увеличение доли обучающихся с образовательной неуспешностью, которым оказана адресная поддержка | Участие обучающихся в исследовательской и проектной деятельности |
| СЛАБО или никак НЕ СВЯЗАНЫ С ДРУГИМИ ПРИОРИТЕТАМИ | Созданы мотивационные условия для включения педагогов в профессиональную деятельность |  |  |

## Приложение 2. Таблица соотношений целей и задач по выбранным приоритетам Программы

| Приоритет 1. Поддержка профессионального развития педагогов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 |  | Повышение уровня профессионального развития педагогических работников |  |  |
| Задача 1.1. Создать профессиональные обучающиеся сообщества учителей для апробации новых технологий инновационной работы школы |  | Управленческой командой созданы ПОС для апробации новых технологий и их применения Созданы сообщества по направлениям работы: - «Формирующее оценивание на уроках»; - «Смысловое чтение». Отработана техника «Lesson study» Охват учителей, входящих в ПСО, составляет 60% | Разработать Положение о ПОС Формирование сообществ Составление плана работы обучающихся сообществ Организовать обмен опытом по направлениям работы сообществ между собой Проведение открытых уроков, мастер-классов, семинаров Организация педсовета «Деятельность педагогических обучающихся сообществ по повышению образовательных результатов обучающихся» |  |
| Задача 1.2. Организовать обмен педагогическим опытом: проведены семинары-практикумы, мастер-классы, открытие уроки, тренинги, направленные на повышение эффективности совместной деятельности членов педагогического коллектива |  | Организованы и проведены семинары-практикумы, мастер-классы, открытые уроки, тренинги Увеличение количества учителей, принимающих участие в мероприятиях по обмену опытом | Диагностика готовности педагогического коллектива к введению командной работы Использование приемов актуализации потребности работы в команде Разработка содержания, программы семинаров- практикумов, тренингов, мастер-классов, открытых уроков Стимулирование к участию в командной работе квалифицированных сотрудников с недостатком мотивации |  |
| Задача 1.3. Организовать тьюторскую поддержку молодых педагогов в их профессиональном развитии |  | Готовность молодых педагогов к нововведениям (на основании опроса, посещения уроков, внеклассных мероприятий) Активное использование молодыми педагогами методических приемов, активных методов обучения, новых педагогических технологий Увеличение количества молодых учителей, принимающих участие в открытых мероприятиях школы | Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-классов Закрепление учителей-наставников за молодыми педагогами Совместная разработка учителей-наставников (члены ПОС) и молодыхх педагогов уроков, внеклассных мероприятий |  |
| Задача 1.4. Создать мотивационные условия для включения педагогов в профессиональную деятельность |  | Рефлексия собственного опыта Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства, имеющих публикации в профессиональных изданиях и СМИ, внедряющих в учебный процесс инновационные формы обучения | Содействие в участии педагогов в конференциях, семинарах, конкурсах, распространении опыта работы Внесение изменений в нормативно-правовую базу по вопросам стимулирования педагогов школы |  |
| Задача 1.5. Организовать профессиональноую переподготовку и курсовую подготовку педагогов |  | Количество педагогов, прошедших профессиональную подготовку и курсовую подготовку, увеличено | Совместное взаимодействие с ГЦРО, ИРО Составление перспективного плана курсовой подготовки педагогов Организация работы по обучению педагогов в рамках проекта «Цифровая школа ХХI века» |  |
| Приоритет 2. Улучшение результатов ГИА по математике и русскому языку |  |  |  |  |
| Цель 2 | Повышение качества функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| Задача 2.1. Создать информационно-методическое обеспечение деятельности участников образовательного процесса по повышению качества функциональной грамотности | Подбор эффективных методик и новых технологий по обучению предметов учебного плана |  | Изучение и отбор эффективных методик, новых технологий обучения по предметам Изучение опыта работы школ, имеющих высокие результаты учебной деятельности обучающихся Мониторинг сформированности умений по предметам |  |
| Задача 2.2 Повысить результативность освоения образовательной программы по математике и русскому языку | Количество обучающихся, имеющих положительную динамику индивидуальных образовательных достижений по предметам «Математика», «Русский язык» Положительная динамика результатов сдачи ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по математике и русскому языку |  | Изучение и отбор эффективных методик обучения по математике и русскому языку Использование методик формирующего оценивания, стратегий смыслового чтения, техник «Lesson study», опробированных на практике педагогами ПОС |  |
| Задача 2.3. Развить интерес у обучающихся к предметам «Математика» и «Русский язык» | Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных играх по математике и русскому языку Увеличение среднего балла на ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку обучающихся Увеличение количества выпускников, поступивших в профильные ВУЗы |  | Организация внеурочной и кружковой деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности Реализация программы поддержки одаренных детей «Шаг к успеху» Участие в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных играх по математике и русскому языку |  |
| Приоритет 3 Индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями |  |  |  |  |
| Цель 3 | Создание условий для поддержки обучающихся с разными образовательными способностями |  |  |  |
| Задача 3.1. Вовлекать обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность | Количество обучающихся, участвующих в исследовательской и проектной деятельности и имеющих положительную динамику индивидуальных образовательных достижений |  |  | Разработка конкретных рекомендаций педагогам по оказанию помощи в вопросах подготовки обучающихся к исследовательской и проектной деятельности Совместное с обучающимися планирование исследовательской и проектной деятельности Подписание соглашений о сетевом взаимодействии с ВУЗами Участие обучающихся в интернет-проектах, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практической конференции и защиты проектов |
| Задача 3.2. Организовать внеурочную и кружковую деятельность, направленную на развитие функциональной грамотности обучающихся | Количество обучающихся, вовлеченных во внеурочную и кружковую деятельность, увеличилось. Повысилась результативность участий детей в мероприятиях разного уровня |  |  | Разработаны планы внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования Проведена работа по набору детей в объединения дополнительного образования К работе в системе дополнительного образования привлечены работники ВУЗов, учреждений культуры и других социальных сфер |
| Задача 3.3. Разработать индивидуальные маршруты для обучающися с разными образовательными способностями | Увеличение количества детей, победителей и призеров, участвующих в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, проектов, научно-практических конференций Повышение образовательных результатов по предметам (русскому языку и математике) |  |  | Планирование работы с детьми, имеющими разные образовательные способности Составление индивидуальных образовательных маршрутов Проведение интеллектуальных конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций, защиты проектов |
| Задача 3.4. Использовать различные формы обучения: дистанционное обучение, сетевое взаимодействие | Повышение образовательных результатов по предметам (русскому языку и математике) |  |  | Использование в обучении различных образовательных платформ: Zoom, Яндекс-учебник, Яркласс, Scype, Цифровая образовательная платформа |
| Задача 3.5. Разработать конкретные рекомендации педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников | Оказание помощи педагогам и родителям (законным представителям) в работе с детьми с разными образовательными способностями |  |  | Создание психолого-педагогической консультационной службы для родителей (законных представителей) и педагогов Разработка алгоритма при работе с детьми с разными образовательными способностями Привлечение специалистов психолого-педагогических центров, Центра дополнительного образования школы |

## Приложение 3. Детализированный план реализации по каждому из приоритетов (на первый год реализации Программы)

| Приоритет 1 Поддержка профессионального развития педагогов Цель: Повышение уровня профессионального развития педагогических работников |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. Подготовка и проведение педсовета «Организация работы по созданию ПОС для апробации новых технологий». | сентябрь-октябрь 2020 года | Директор школы, заместители директора по УВР |
| 2. Разработка нормативной базы (издание приказа о создании ПОС, об утверждении положения о ПОС) | август-октябрь 2020 года | Директор школы, заместители директора по УВР |
| 3.Создание ПОС по апробации технологий - «Формирующее оценивание на уроках»; - «Смысловое чтение». - технология «Lesson study». | октябрь 2020 года | Администрация, педагоги |
| 4. Знакомство с инновационными технологиями | октябрь-ноябрь 2020 года | Педагоги ПОС |
| 5. Составление планов работы ПОС | октябрь 2020 года | Педагоги ПОС |
| 6.Участие педагогов в семинарах, вебинарах | в течение 2020-2021 года | Педагоги ПОС |
| 7. Разработка технологических карт уроков с применением технологий | январь 2021 года | Педагоги ПОС |
| 8. Проведение открытых уроков и мастер-классов с использованием данных технологий и их анализ | февраль 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 9. Подготовка и проведения педсовета «Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс» учителями ПОС | март 2021 года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 10. Закрепление учителей-наставников за молодыми педагогами | октябрь 2020 года | Директор школы |
| 11. Разработка уроков молодыми специалистами совместно с учителями-наставниками с применением инновационных технологий | март 2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 12. Подготовка и проведение педсовета «Результативность внедрения инновационных технологий» | декабрь 2021 года | Директор школы, заместители директора по УВР |
| 13. Составление плана профессиональной переподготовки и курсовой подготовки учителей по мере необходимости | в течение 2020-2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 14. Создание совета для рецензирования разработок к публикациям | декабрь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 15. Подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства | в течение 2020-2021 года | Заместитель директора по УВР |
| 16. Разработка приказов о стимулировании педагогов | декабрь 2020 года | Директор школы |
| Приоритет 2 Улучшение результатов ГИА по русскому языку и математике Цель: Повышение функциональной грамотности обучающихся |  |  |
| 1. Разработка и проведение мониторинга сформированности умений по предметам | ноябрь 2020 года | Психологи, заместитель директора по УВР |
| 2.Знакомство учителями ПОС с работой школ, имеющих высокие образовательные результаты по русскому языку и математике | январь 2021 года | Директор школы |
| 3.Заседание МО по теме «Опыт работы школ, имеющих высокие образовательные результаты по русскому языку и математике» | январь 2021 года | Руководители МО |
| 4.Изучение и отбор эффективных методик обучения русскому языку и математике | октябрь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 5.Проведение уроков с использованием технологий на уроках русского языка и математики: - «Формирующее оценивание на уроках»; - «Смысловое чтение»; - технология «Lesson study». | январь-март 2021 года | Педагоги |
| 6.Проведение мониторинга уровня качества образования по русскому языку и математике | апрель 2021 года | Психологи, заместитель директора по УВР |
| 7. Планирование внеурочной и кружковой деятельности, направленной на развитие функциональной грамотности | октябрь-ноябрь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 8. Разработка Программы поддержки одаренных детей | октябрь-декабрь 2020 года | Заместитель директора по УВР, педагоги, психологи |
| 9.Подготовка учащихся к участию в Олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях по русскому языку и математике | в течение 2020-2021года | Педагоги |
| Приоритет 3 Индивидуальная поддержка обучающихся с разными образовательными способностями Цель: Создание условий для поддержки обучающихся с разными образовательными способностями |  |  |
| 1. Разработка рекомендаций по оказанию помощи в вопросах подготовки обучающихся к исследовательской и проектной деятельности | октябрь-декабрь 2020 года | Психологи, педагоги |
| 2. Планирование участия в научно-исследовательских конференциях и защите проектов | в течение года | Педагоги |
| 3. Подбор партнеров и разработка соглашений о сетевом взаимодействии | январь 2021 года | Директор школы |
| 4. Планирование работы внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования. Привлечение к работе в системе дополнительного образования работников сторонних организаций (ВУЗов, учреждений культуры и др.) | сентябрь-октябрь 2020 года | Директор школы |
| 5. Составление индивидуальных маршрутов для обучающихся с разными образовательными способностями | в течение года | Заместитель директора по УВР |
| 6. Набор детей на занятия внеурочной деятельности и в объединения дополнительного образования | сентябрь-октябрь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 7. Создание психолого-педагогической консультационной службы для родителей (законных представителей) и педагогов. Привлечение специалистов психолого-педагогических центров, Центра дополнительного образования школы | декабрь 2020 года | Директор школы, заместитель директора по УВР |
| 8. Разработка алгоритма при работе с детьми с разными образовательными способностями | декабрь 2020 года | Заместитель директора по УВР |
| 9. Знакомство учителей с образовательными платформами: Zoom, Яндекс-учебник, ЯКласс, Skype, Цифровая образовательная платформа. Дать рекомендации по их применению | в течение года | Заместитель директора по УВР |

## Приложение 4. Описание рисков

- Снижение темпов роста экономики

- Незначительный рост темпа инфляции

- Рост потребительских цен

- Падение уровня доходов населения

- Введение платных услуг в школах

- Нехватка квалифицированных кадров

- Действие профессионального стандарта

- Введение изменений в КИМы для проведения ОГЭ в 9-х класса и ЕГЭ в 11-х классах.

- Повышение требований к качеству образования

Школе необходимо избежать следующих первоочередных рисков:

- введение платных услуг в школе

- нехватка квалифицированных кадров

- повышение требований к качеству образования

Для школы будут актуальны следующие сценарии:

− Углубление работы по повышению качества образования

- Взаимодействие с ВУЗами по организации практики студентов по специальностям, в которых нуждается школа

- Разработка конкурентных программ дополнительного образования