**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 44» по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»**

**на 2021-2022, 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Целевые показатели** | **Срок реализации** | **Ответственное лицо** |
| **Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»** | | | | |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта |  | Июнь, 2021 | директор |
| 2 | Приказы:  - об утверждении дорожной карты;  - об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды;  - о назначении ответственного за сопровождение и администратора официального сайта; |  | Май-август, 2021 | директор |
| 3 | Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности |  | Декабрь, 2021 | Заместитель директора |
| **Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем** | | | | |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в ОУ |  | сентябрь | Заместитель директора по АХР |
| 2 | Аудит состояния локальной сети | 100% компьютеров в локальной сети | сентябрь | Заместитель директора по АХР |
| 3 | Учет использования лицензионного программного обеспечения |  | сентябрь | Заместитель директора по АХР |
| 4 | Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и сервере |  | сентябрь | Заместитель директора по АХР |
| 5 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях |  |  | Заместитель директора по безопасности |
| 6 | Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. |  | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| 7 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и обучающихся | 100% | 2021-2022 | директор |
| 8 | Электронный документооборот | 100% | 2021-2022 | директор |
| 9 | Создание и ведение странички на сайте школы «Цифровая образовательная среда» |  |  | Заместитель директора по УВР, Администратор сайта |
| 10 | Информационная наполняемость официального сайта школы | 100% | В течение учебного года | администратор сайта, Заместитель директора по УВР, |
| **Направление 3. Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании обучающихся** | | | | |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной форме:  - использование обучающих платформ РЭШ, Учи.ру | По мере необходимости | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, |
| 2 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет | 100% | Октябрь 2021, 2022 | Заместитель директора по УВР, |
| 3 | Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» | 100% | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, учитель информатики |
| 4 | Организация и участие в онлайн-проектах, олимпиадах, конкурсах | 100% | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, учитель информатики, классные руководители, учителя-предметники |
| **Направление 4. Организация методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе** | | | | |
| 1 | Изучение уровня готовности педагогов школы к использованию образовательных ресурсов | 100% | Октябрь, 2021 | Заместитель директора по УВР |
|  | Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ Учи.ру, Я-Класс, Яндекс.Учебник, Фоксфорд, SkySmart | 100% | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР |
|  | Сообщения и информация о профессиональных педагогических сообществах, с последующем выступлением о педагогических сообществах на методических объединениях (ЯЗам, Школа цифрового века, сообщество учителей английского языка) | 100 | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС через участие в конкурсах, конференциях, онлайн-мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети | 100% | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| **Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды** | | | | |
| 1 | Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в электронном журнале и Интернет дневнике | 100% | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители |
| 2 | Консультация родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в Электронном Портале Государственных Услуг (ЕПГУ) | 100% | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов | 100% | Май, июнь | Заместитель директора по УВР |